## RFC overzicht 2025
Registratie en analyse | [8 empty] | Voortgang
RfC nr. | Product / standaard | Datum indiening RfC | Gewenste realisatie- datum | Prioriteit | Naam organisatie | Standaard | Onderwerp | Via ACW | Registratie | Planning van analyse | Ter beoordeling naar ACW | Spoed? | Resultaat van beoordeling | Beoordeling akkoord? | Planning van uitvoering | (Beoogde/ Geplande) publicatiedatum | Status | Opmerkingen
S25034 | Declaratie- standaard | 2025-07-22 | voor 01-01-2026 | Hoog | ZN | RBC N6 | Verwijdering van de controle op de combinatie van zorgaanbieder in voorloop- en prestatierecord in de ASCII-standaarden voor de Zvw | Ja | 2025-07-23 | 25-08-2025 t/m 07-09-2025 | 2025-09-04 | Nee | 2025-09-26 | Ja |  |  |  | Project uitvoering vindt in Q1 plaats
S25035 | Overige standaard | 2025-07-18 | voor medio 2027 | Middel | DJI | CL0041/ CL0042 | Uitbreiden van codelijsten CL00041-DJI en CL00042-DJI met ondersteuning voor zowel ranges als ZZP’s | Nee | 2025-07-23 | 06-10-2025 t/m 19-10-2025 | [5 empty] | 2025-11-25 |  | Afhankelijkheid met FZ303 naar GDSv2.0
S25037 | Overige standaard | 2025-10-06 | 2026-10-01 | Middel | DJI | FZ821 | Verplicht stellen van Start- en Einddatum bij plaatsing in FZ821 | Nee | 2025-10-06 | 11-08-2025 t/m 24-08-2025
S25038 | Overige standaard | 2025-07-18 | Z.S.M | Middel | DJI | FZ821-FZ826v4.0 | Toevoegen apart veld voor PBN-versienummer in FZ821-FZ826v4.0; scheiding van versienummer en uniek nummer | Nee | 2025-07-23 | 11-08-2025 t/m 24-08-2025
S25043 | Overige standaard | 2025-08-18 | Q1 2026 | Hoog | CAK | BM801/BM802 | Toevoegen klasse ‘Afboeken’ aan BM801/BM802 t.b.v. afhandeling oninbare vorderingen | Nee | 2025-08-27 | [8 empty] | Project analyseren vindt in Q1 plaats
S25044 | Declaratie- standaard | 2025-08-28 | Z.S.M | Middel | CZ | AW319, BER en RBC | AW319 Uitbreiden Code Geslacht | Ja | 2025-09-04 | 22-09-2025 t/m 05-10-2025 | [7 empty] | In afstemming met ZN
S25045 | Declaratie- standaard | 2025-08-29 | Z.S.M | Zeer gewenst | VECOZO | SA801 | SA801 – Verbandcontroles 5 & 6 aanpassen naar controle op huidige datum i.p.v. aanmaakDatum | Ja | 2025-09-04 | 22-09-2025 t/m 05-10-2025 | [7 empty] | Wacht op input van indiener.
S25046 | Declaratie- standaard | 2025-08-29 | Z.S.M | Zeer gewenst | VECOZO | SA801 | SA801 – Verbandcontrole 15 werkt niet bij einddatum ZzpIndicatie | Ja | 2025-09-04 | 22-09-2025 t/m 05-10-2025 | [5 empty] | 2025-11-11
S25047 | Declaratie- standaard | 2025-09-01 | Z.S.M | Hoog | CAK | FZ303/ OS301 | CAK-aanpassing van de RBC van VE303 (Declaratie Vervoer) en LH307 (Declaratie Hulpmiddelen) | Nee | 2025-09-04 | 22-09-2025 t/m 05-10-2025 |  |  |  |  | 06-10-2025 t/m 19-10-2025 | 2025-10-31 |  | Deze RFC is een uitbreiding tot de RFC S24017, RFC S25003 en RFC S25013. Is een project.
S25049 | Declaratie- standaard | 2025-10-08 | Z.S.M | Middel | CAK | GDS801v2,0 | Controle op het aantal initialen | Ja | 2025-10-20 | 06-10-2025 t/m 19-10-2025 | 2025-10-30 | Nee | 2025-11-21 |  |  | 2025-11-25
S25050 | Declaratie- standaard | 2025-10-20 | Z.S.M | Hoog | Menzis | MZ301 | aanvraag nieuwe retourcode COD954-VEKT | Ja | 2025-10-21 | 06-10-2025 t/m 19-10-2025 | [5 empty] | 2025-11-25
S25051 | Declaratie- standaard | 2025-10-29 | Z.S.M | Laag | ZN | PM304/305 (versie 3.2) QP301(versie 1.1) | Einddatum op PM304/305 (versie 3.2) en de QP301(versie 1.1) | Ja | 2025-10-29
Formulas:
Resultaat van beoordeling = IF([Spoed?]="Ja",[Ter beoordeling naar ACW]+7,IF([Spoed?]="Nee",[Ter beoordeling naar ACW]+22,""))

## Afgehandeld 2025
Registratie en analyse | [8 empty] | Voortgang
RfC nr. | Product / standaard | Datum indiening RfC | Gewenste realisatie- datum | Prioriteit | Naam organisatie | Standaard | Onderwerp | Via ACW | Registratie | Planning van analyse | Ter beoordeling naar ACW | Spoed? | Resultaat van beoordeling | Beoordeling akkoord? | Planning van uitvoering | (Beoogde/ Geplande) publicatiedatum | Status | Opmerkingen
S24026 | Declaratie- standaard | 2024-10-23 | Z.S.M | Hoog | ZN | INV ZH308 | Aanpassen INVZH308 : opname invulverplichting | Ja | 2024-10-23 | 18-11-2024 t/m 01-12-2024 | 2024-11-28 | Nee | 2024-12-12 | Ja | 30-12-2024 t/m 12-01-2025 | 2025-01-23 | Voltooid
S24028 | Declaratie- standaard | 21-10-2024 | Z.S.M | Middel | Nedap | COD758-VEKT | Toevoegen code aanleunwooning | Ja | 21-10-2024 | 27-01-2025 t/m 09-02-2025 | 2024-01-15 | Nee | 2024-01-29 | Nee |  |  | Ingetrokken
S24029 | Declaratie- standaard | 2024-10-21 | Z.S.M | Middel | ZN | AW319 | Verwijderen 2 Controles in de AW319 | Ja | 2024-10-21 | 18-11-2024 t/m 01-12-2024 | 2024-11-28 | Nee | 2024-12-12 | Ja | 16-12-2024 t/m 29-12-2024 | 2025-01-09 | Voltooid
S24030 | Declaratie- standaard | 2024-12-02 | Z.S.M | Middel | Nedap | COD706 | Nieuwe waardes toevoegen in COD706 | Ja | 2024-12-02 | 30-12-2024 t/m 12-01-2025 | [6 empty] | Ingetrokken
S24031 | Declaratie- standaard | 2024-12-13 | Z.S.M | Middel | ZN | GZ321-322 QG321-322 | Beeindigen van de GZ321-322 en de QG321-322 | Nee | 2024-12-13 | 30-12-2024 t/m 12-01-2025 |  |  |  |  | 27-01-2025 t/m 09-02-2025 | 2025-02-20 | Voltooid
S25002 | Declaratie- standaard | 2025-01-20 | Z.S.M | Middel | DieetPlaneet | GDS801 | Aanpassing volgnummer in de GDS801 | Ja | 2025-01-20 | [7 empty] | Ingetrokken | RFC is ingetrokken. Dit was het gevolg van een verkeerde interpretatie van het gebruik van het volgnummer in de GDS801.
S24032 | Declaratie- standaard | 2024-12-13 | Z.S.M | Middel | ZN | BM801 | Aanpassing aan de BM801 Code 5 = IZA transformatiemiddelen moet worden toegevoegd | Nee | 2024-12-13 | 13-01-2025 t/m 26-01-2025 |  |  |  | Ja | 10-03-2025 t/m 23-03-2025 | 2025-03-12 | Voltooid | Tweede ronde
S25012 | Overige standaard | 2025-03-04 | Z.S.M | Hoog | VECOZO | ZH310 (versie 1.0) | Uitsluiting UZOVI's van CAK en OvTV voor ZH310-berichten | Ja | 2025-03-05 | [7 empty] | Ingetrokken
S25011 | Declaratie- standaard | 2025-03-05 | Z.S.M | Hoog | ZN | GDS801 versie 2.0 (VME, XSLT en RBC/ PCL 071 | Wijziging waarde voor PCL 071 conform NZa-regels | Ja | 2025-03-05 | 10-03-2025 t/m 23-03-2025 | 2025-03-19 | Ja | 2025-03-26 | Ja | 24-03-2025 t/m 06-04-2025 | 2025-04-17 | Voltooid | 7 mei kan VECOZE deze overzetten in productie
GPH24001 | GPH | 2024-01-05 | 2024-01-01 | Hoog | CZ |  | Aanvraag 2 nieuwe GPH-codes + 1 wijziging | Ja | 2024-01-05 |  | 2024-01-08 | Nee | 2024-01-22 | Nee |  |  | On hold
GPH24002 | GPH | 2024-01-19 | 2024-01-01 | Middel | CZ | COD456 | Aanvraag nieuwe waarde COD456-VEKT A-gph-1 aanvullende generieke productcode hulpmiddelen 1 | Ja | 2024-01-19 | [7 empty] | On hold
S25001 | Declaratie- standaard | 2025-01-08 | Z.S.M | Middel | CAK | VZ845 | Aanpassing CL0027-CAK t/m CL0030-CAK ingangdata verlengen naar 01-01-2026 | Nee | 2025-01-08 | 24-02-2025 t/m 09-03-2025 |  | Nee |  |  | 07-04-2025 t/m 20-04-2025 | 2025-05-01 | Voltooid
S25005 | Overige standaard | 2025-02-20 | Voor 01-04-2025 | Middel | DJI | FZ301/302v2.0 | expiratiedatum geven aan de standaarden die niet meer geldig zijn in de FZ | Nee | 2025-02-20 | 07-04-2025 t/m 20-04-2025 |  |  |  |  | 07-04-2025 t/m 20-04-2025 | 2025-05-01 | Voltooid
S25006 | Overige standaard | 2025-02-20 | Voor 01-04-2025 | Middel | DJI | FZ821/825v3.0 | expiratiedatum geven aan de standaarden die niet meer geldig zijn in de FZ | Nee | 2025-02-20 | 07-04-2025 t/m 20-04-2025 |  |  |  |  | 07-04-2025 t/m 20-04-2025 | 2025-05-01 | Voltooid
S24027 | Declaratie- standaard | 2024-10-21 | Z.S.M | Hoog | ZN | BER/RBC/AW319 | Diverse wijzigen op de AW319: INV, RBC en BER | Ja | 2024-11-28 | 24-02-2025 t/m 09-03-2025 | 2025-03-24 | Nee | 2025-04-08 | Ja |  | 2025-04-15 | Voltooid | Derde ronde
S25003 | Declaratie- standaard | 2025-02-06 | Z.S.M | Middel | CAK | ASCII diverse | Aanpassing controle BSN/Verzekerdennummer | Ja | 2025-02-06 | 24-02-2025 t/m 09-03-2025 | 2025-03-31 | Nee | 2025-04-22 | Ja |  | 2025-04-15 | Voltooid
S25013 | Declaratie- standaard | 2025-03-06 | Z.S.M | Hoog | CAK | AW319 en MZ301 | Uitsluiting van de BSN-controle voor dummy BSN-waarden bij het CAK, om anonieme of administratieve declaraties mogelijk te maken | Ja | 2025-03-06 | 10-03-2025 t/m 23-03-2025 | 2025-03-31 | Nee | 2025-04-22 | Ja |  | 2025-04-29 | Voltooid
S25016 | Declaratie- standaard | 2025-03-13 | Z.S.M | Hoog | ZN | OS301 | een nieuwe format reatitutienota OS in lijn met de GDS | Ja | 2025-03-17 | 07-04-2025 t/m 20-04-2025 | 2025-05-08 | Nee | 2025-05-30 | Ja | 21-04-2025 t/m 04-05-2025 | 2025-05-15 | Voltooid
S25017 | Overige standaard | 2025-03-19 | voor 01-10-2025 | Middel | DJI | FZ813v2.0 | Aanpassing invulinstructies FZ813-bericht voor volledige weergave van debet- en creditregels | Nee | 2025-03-19 | 05-05-2025 t/m 18-05-2025 |  |  |  |  | 05-05-2025 t/m 18-05-2025 | 2025-05-29 | Voltooid | Kennisgeving uitvoering mail uitgestuurd
S25018 | Overige standaard | 2025-03-19 | voor 01-10-2025 | Middel | DJI | FZ813v2.0 | Aanpassing validatiecheck voor zorgaanbiedersoort 3 bij FZ813-indiening | Nee | 2025-03-19 | 05-05-2025 t/m 18-05-2025 |  |  |  |  | 05-05-2025 t/m 18-05-2025 | 2025-05-29 | Voltooid | Kennisgeving uitvoering mail uitgestuurd
S25026 | Overige standaard | 2025-05-27 | Z.S.M | Middel | PrimaCura Netwerkzorg BV | 105385 | Huisartsenpraktijk Huisdok (AGB-code: 01010983) is per 01-10-2024 aangesloten. | Ja | 2025-05-28 | [7 empty] | Voltooid | Dit is geen RFC voor team S, doorgezet naar KCC.
S25015 | Schadelast Informatie- standaard | 2025-03-13 | Z.S.M | Middel | ZN | GQS 2.0 | Volgnummer in de GQS 2.0 conditioneel maken. | Ja | 2025-03-17 | 07-04-2025 t/m 20-04-2025 | [6 empty] | Ingetrokken | In overleg met indiener
S25019 | Declaratie- standaard | 2025-03-20 | Z.S.M | Hoog | zilveren Kruis | Alle Declaratiestandaarden die een controle uitvoeren op het Factuurnummer | Controle van Factuurnummer op Toegestane SEPA-tekens bij Declaratie-indiening | Ja | 2025-03-20 | 21-04-2025 t/m 04-05-2025 | 2025-04-30 | Nee | 2025-05-22 | Ja |  |  | Ingetrokken | Wordt een los project die in Q3 wordt opgepakt want deze RFC raakt 18 standaarden
S25010 | Declaratie- standaard | 2025-03-05 | Z.S.M | Laag | ZN | GDS801 versie 1.0 en 2.0 (INV) PCL 071 | Op de INV/ PCL 071 de tijdseenheid van groepsconsulten wijzigen van half uur naar kwartier. | Ja | 2025-03-05 | 21-04-2025 t/m 04-05-2025 | 2025-04-30 | Nee | 2025-05-22 | Ja | 02-06-2025 t/m 15-06-2025 | 2025-06-26 | Voltooid
S25024 | Declaratie- standaard | 2025-05-07 | SPOED | Hoog | CAK | VZ807/CDM 4.4 | Pas het veld EHICNummer aan naar een vaste lengte van 20 tekens, conform CDM 4.4. aanpassen de invulinstructie en het voorbeeld, aangezien deze nu een EHIC met 19 posities toont | Nee | 2025-05-08 | 19-05-2025 t/m 01-06-2025 |  |  |  |  | 02-06-2025 t/m 15-06-2025 | 2025-06-26 | Voltooid | Kennisgeving uitvoering mail uitgestuurd
S25007 | Overige standaard | 2025-02-25 | Z.S.M | Hoog | CAK | VZ-805 | EESSI Release 2024 – CR-7702 & CR-11723 Wijzigingen in het afmeldproces voor de antwoord-berichten S017 (260 & 274) en S019 (264 & 278) | Nee | 2025-02-26 | 10-03-2025 t/m 23-03-2025 |  |  |  |  | 21-04-2025 t/m 04-05-2025 | 2025-05-15 | Voltooid
S25008 | Overige standaard | 2025-02-25 | Z.S.M | Hoog | CAK | VZ-805 | EESSI Release 2024 – CR-7702 & CR-11723 Wijzigingen in het afmeldproces voor de start-berichten S016 (258 & 272) en S018 (262 & 276) | Nee | 2025-02-26 | 10-03-2025 t/m 23-03-2025 |  |  |  |  | 21-04-2025 t/m 04-05-2025 | 2025-05-15 | Voltooid
S25009 | Overige standaard | 2025-02-25 | Z.S.M | Hoog | CAK | VZ-805 | Kosovo, landcode XK, toevoegen aan de nationaliteiten-lijst | Nee | 2025-02-26 | 10-03-2025 t/m 23-03-2025 |  |  |  |  | 02-06-2025 t/m 15-06-2025 | 2025-06-26 | Voltooid
S25014 | Overige standaard | 2025-03-10 | Z.S.M | Hoog | VECOZO | ZH310 Onderhanden werk+ msz (versie 1.0) | Uitsluiting UZOVI's van CAK, OvTV en DJI voor ZH310 berichten | Ja | 2025-03-13 | 24-03-2025 t/m 06-04-2025 | 2025-03-27 | Nee | 2025-04-11 | Ja | 16-06-2025 t/m 29-06-2025 | 2025-07-10 | Voltooid
S25031 | Declaratie- standaard | 2025-06-24 | Z.S.M | Middel | zilveren Kruis | COD 954 | Aanpassing omschrijving retourcode 9436 in het Zorgprestatiemodel | Nee | 2025-06-26 | 30-06-2025 t/m 13-07-2025 |  |  |  |  | 30-06-2025 t/m 13-07-2025 | 2025-07-24 | Voltooid | Kennisgeving uitvoering mail uitgestuurd
S25022 | Overige standaard | 2025-04-24 | Z.S.M | Laag | CAK | BM801/ BM802 | UZOVI nummer” te wijzigen in “UZOVI | Ja | 2025-04-24 | [7 empty] | Ingetrokken | Dit wordt opgepakt in het project 'opnemen uzovi-register in het coderegister'.
S25027 | Declaratie- standaard | 2024-05-23 | Z.S.M | Hoog | ZN | GDS801-GDS802_INV_PCL075 | Verwijderen verplichting aanspraakcode bij PCL075 (Huidtherapie) | Ja | 2025-05-28 | [7 empty] | On hold | voorlopig on hold wordt gepland in Q3
S25028 | Schadelast Informatie- standaard | 2025-06-06 | Z.S.M | Hoog | CAK | VZ845 | Optie 04 toevoegen bij DeclaratieRedenVerzending | Nee | 2025-06-12 | 16-06-2025 t/m 29-06-2025 |  |  |  |  | 30-06-2025 t/m 13-07-2025 | 2025-07-24 | Voltooid
S25004 | Overige standaard | 2025-02-17 | Z.S.M | Hoog | Fysiofactuur | GDS801 | Restitutienota GDS801- Toevoegen e-mailadres | Ja | 2025-02-17 | 02-06-2025 t/m 15-06-2025 | 2025-07-02 | Nee | 2025-07-24 | Ja | 28-07-2025 t/m 10-08-2025 | 2025-08-01 | Voltooid
S25023 | Overige standaard | 2025-04-28 | Z.S.M | Hoog | CAK | BM801 | Voorkomen van verstoringen door controle op Bedrag DC ≠ € 0,00 in betaalopdrachten binnen het CAK-proces | Nee | 2025-04-30 | 16-06-2025 t/m 29-06-2025 |  |  |  |  | 30-06-2025 t/m 13-07-2025 | 2025-07-24 | Voltooid
S25025 | Declaratie- standaard | 2025-05-15 | Z.S.M | Hoog | Zilveren Kruis | GDS801 | Tekstuele verduidelijking en harmonisatie van business rules in restitutienota | Ja | 2025-05-15 | 30-06-2025 t/m 13-07-2025 | 2025-07-02 | Nee | 2025-07-24 | Ja | 28-07-2025 t/m 10-08-2025 | 2025-08-01 | Voltooid
S25029 | Declaratie- standaard | 2025-06-18 | Z.S.M | Hoog | zilveren Kruis | GDS801 versie 1 en 2 | GDS-restitutienota verplicht stellen bij niet-verzekerde patiënt + BTW-vermelding optie bij Te Betalen-blok | Ja | 2025-06-18 | 30-06-2025 t/m 13-07-2025 | 2025-07-02 | Nee | 2025-07-24 | Ja | 28-07-2025 t/m 10-08-2025 | 2025-08-01 | Voltooid
S25030 | Declaratie- standaard | 2025-06-18 | Z.S.M | Hoog | zilveren Kruis | GDS801 versie 1 en 2 | Controle van Factuurnummer op Toegestane SEPA-tekens bij Declaratie-indiening | Nee | 2025-06-18 | 30-06-2025 t/m 13-07-2025 |  |  |  |  | 28-07-2025 t/m 10-08-2025 | 2025-08-05 | Voltooid | RFC S25019 is ingetrokken voor de ASCII standaarden. Deze nieuwe RFC is alleen voor de GDS.
S25020 | Declaratie- standaard | 2025-04-09 | Z.S.M | Middel | ZN | GDS801/ GDS802 en de GQS801/802 | Invoering Expiratiedatum voor Standaarden GDS801/802 en GQS801/802 (v1.0) | Ja | 2025-04-09 | 21-04-2025 t/m 04-05-2025 | 2025-06-11 | Nee | 2025-07-03 | Ja | 11-08-2025 t/m 24-08-2025 | 2025-08-12 | Voltooid | Na toelichting van ZN is DSW akkoord.
S25032 | Declaratie- standaard | 2025-06-30 | Z.S.M | Middel | zilveren Kruis | GDS801 | Toevoegen XSLT-controle in Declaratiecontext op AGB-code en Zorgaanbiedersoort volgens GDS801 v2 | ja | 2025-06-30 | 14-07-2025 t/m 27-07-2025 | 2025-07-24 | Nee | 2025-08-15 | ja | 25-08-2025 t/m 07-09-2025 | 2025-09-18 | Voltooid
S25033 | Declaratie- standaard | 2025-06-15 | Z.S.M | Hoog | ZN | GDS801 en GDS802 versie 1 en 2 | Aanpassing GDS801/802: Verwijsdatum verplicht voor pcl 071 per 01-01-2026 (conform NR/REG-2616a) | Ja | 2025-07-16 | 14-07-2025 t/m 27-07-2025 | [6 empty] | Ingetrokken | ZN doet navraag bij de NZA omtrent begrip verplichting.
S25039 | Declaratie- standaard | 2025-07-24 | 2026-01-01 | Middel | ZN | CL003-NZA | Zorglabel toevoegen met code N05 | Ja | 2025-07-24 | 28-07-2025 t/m 10-08-2025 | 2025-08-05 | Nee | 2025-08-27 | Ja | 25-08-2025 t/m 07-09-2025 | 2025-09-05 | Voltooid
TOG25001 | TOG | 2025-08-11 |  | Middel | ZN |  | Toevoegen nieuwe waarde aan gegevenselement ‘3008 Declaratie eenheid’ in TOGBEST-specs | Ja | 2025-07-23 |  | 2025-08-14 |  | 2025-08-29 |  |  |  | Ingetrokken | RfC is ingetrokkenna de beoordelingsronde. ZN gaat akkoord met gebruik van de huidige waarde 'per patiënt per kwartier'
S25041 | Overige standaard | 2025-08-11 |  | Hoog | Vecozo | ZH310 | ZH310 bestanden voor UZOVI’s 3363 en 0212 (SZVK/Krijgsmacht) niet meer door te sturen. | Ja | 2025-08-11 | 11-08-2025 t/m 24-08-2025 | 2025-08-05 | Ja | 2025-08-12 | Ja | 08-09-2025 t/m 21-09-2025 | 2025-09-12 | Voltooid
S25021 | Declaratie- standaard | 2025-04-18 | Z.S.M | Middel | VGZ | GDS801/ GDS802 | GDS801 802 versie 1.0 aanscherping Creditregel | Ja | 2025-04-24 | 16-06-2025 t/m 29-06-2025 | 2025-06-26 | Nee | 2025-07-18 | Ja | 20-09-2027 t/m 03-10-2027 | 2025-09-12 | Voltooid | Infomedics wacht op reactie van indiener VGZ, wegens vakantie nog geen reactie ontvangen. Op 13 aug een reminder naar VGZ gestuurd.
S25040 | Declaratie- standaard | 2025-08-05 |  | Middel | CZ | GDS801 en GDS802 versie 1 en 2 | Gebruik klasse feedback documentatie en xml-specificatie aanpassen aan de praktijk | Ja | 2025-08-06 | 11-08-2025 t/m 24-08-2025 | 2025-08-18 | Nee | 2025-09-09 | Ja | 22-09-2025 t/m 05-10-2025 | 2025-10-03 | Voltooid
S25042 | Declaratie- standaard | 2025-08-26 | Z.S.M | Zeer gewenst | VGZ | GDS | Oplossen afwijzingen declaraties door correcte inrichting prestatiecodelijst (064 vs. 047) | Ja | 2025-08-27 | [7 empty] | On hold | De RFC is onder voorbehoud on hold gezet, in afwachting van verdere afstemming met ZN.
S25036 | Overige standaard | 2025-07-18 | Tussen 1 oktober 2025 en 1 oktober 2026 | Middel | DJI | COD706-MVJ | Actualiseren van codelijst COD706-MVJ met nieuwe waardes | Nee | 2025-07-23 | 11-08-2025 t/m 24-08-2025 |  |  |  |  | 22-09-2025 t/m 05-10-2025 | 2025-10-16 | Voltooid
S25048 | Overige standaard | 2025-09-05 | 2026-10-01 | Middel | DJI | CL0034-CL0035 | Expiratiedatum instellen voor codes in CL0034-DJI en CL0035-DJI per 01-10-2025 | Nee | 2025-09-11 | 22-09-2025 t/m 05-10-2025 |  |  |  |  | 20-10-2025 t/m 02-11-2025 | 2025-11-13 | Voltooid
Formulas:
Resultaat van beoordeling = IF([Spoed?]="Ja",[Ter beoordeling naar ACW]+7,IF([Spoed?]="Nee",[Ter beoordeling naar ACW]+14,""))

## Afgehandeld in 2024
|  |  | Registratie en analyse |  |  |  |  | Via ACW | Voortgang |  |  |  |  | Planning en Uitvoering
RfC nr. | Advies AcW | Product / standaard | Datum indiening RfC | Gewenste realisatie- datum | Prioriteit | Naam organisatie | Onderwerp | Via ACW | Registratie & Analyse | Beoordeling | Resultaat van beoordeling | Planning & uitvoering | Afgerond | Voortgang | Planning doorvoeren wijziging | realisatiedatum
S22041 |  | Declaratie-standaard | 2022-12-05 | z.s.m. | Hoog | VGZ | Versoepelen RBC ZH308 mbt Code geslacht | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | RFC is nu bij VECOZO: geen upd wat betreft vektie is deze klaar
S23017 |  | Declaratie-standaard | 2023-05-08 | z.s.m. | Middel | VGZ | Diverse aanpassingen GDS801/802 mbt het contractplafond | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | 11-7-2023: uitgestuurd naar AcW voor tweede ronde 16-6-2023: uitgestuurd naar AcW 9-5-2023 Indiener geïnformeerd over status (registratie & analyse)
S23022 |  | COD833 | 2023-08-04 | z.s.m. | Hoog | Zilveren Kruis | Uitbereiding COD833 mbt BM801- 3 nieuwe codes toevoegen | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Is via projectgroep opgepakt. Besloten om een nieuwe codelijst op te voeren.
S23023 |  | GDS801 | 2023-08-04 | z.s.m. | Hoog | DJI | Aanscherping diagnosecodelijst in GDS801 | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Dubbel opgevoerd met S23028 en S24004
S23024 |  | Declaratie-standaard | 2023-08-09 | z.s.m. | Hoog | VGZ | Nieuwe code voor een privaatlabel ZPMvia de GDS; codelijst CL0003 | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Is
S23025 |  | Declaratie-standaard | 2023-08-24 | z.s.m. | Hoog | VGZ | LH307 | Aanpassen INV LH307 versie 5.2 | ja | Status sinds 10-08-2023 | 2024-08-02 | Voltooid | Voltooid
S23026 |  | Declaratie-standaard | 2023-09-08 | z.s.m. | Hoog | ZN | GDS801/CL0003 | Uitbereiding GDS 801 mbt CL0003 nieuwe zorglabels toevoegen | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid
S23027 |  | Declaratie-standaard | 2023-10-18 | z.s.m. | Hoog | ZN | GDS801 | Aanpassingen GDS801 - PCL071 nav B-release GGZ/FZ | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid
S23028 |  | GDS801 | 2023-08-31 | 2024-01-01 | Hoog | DJI | Diverse aanpassingen documentatie GDS801 mbt diagnoasecodelijstcode voor FZ | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Dubbel opgevoerd met S23023 en S24004
S23029 |  | Declaratie-standaard | 2023-11-10 | z.s.m. | Hoog | Zilveren Kruis | Tekenset UTF8 zonder BOM in alle ASCII declaratiestandaarden | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid
S23030 |  | Declaratie-standaard | 2023-11-10 | z.s.m. | Hoog | Zilveren Kruis | Aanscherpen Constraints en condities rubriek 0410 van HA304v4.2 | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid
S23031 |  | overige standaard | 2023-12-06 | spoed | Hoog | VGZ | SA801/SA802 | Aanscherping documentatie SA801/SA802 | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid
S23033 |  | overige standaard | 2023-11-29 | z.s.m. | hoog | Zilveren kruis | SA801 | Aanpassing in SA801 STB | ja | Status sinds 07-12-2023
S24001 |  | Declaratie-standaard | 2024-01-02 | z.s.m. | Hoog | Zilveren Kruis | COD954 | Uibreiden COD954 mbt nieuwe retourcode toevoegen | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid
S24002 | ingetrokken | Declaratie-standaard | 2024-12-27 | z.s.m | hoog | Menzis | AW319 | AW319 uitbereiden PCL 072 hierin toevoegen | Ja | Status sinds 01-04-2024
S24003 |  | Declaratie-standaard | 2023-12-21 | z.s.m | Middel | convenient B.V. | GDS801 | Aanpassen GDS801 mbt Convenient gb-ggz profiel privacyverklarig | Ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid
S24004 |  | Declaratie-standaard | 2023-08-31 | z.s.m | hoog | DJI | GDS801 | uitbreiden GDS801: dignosecodelijst waarde ''030'' toevoegen | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid
S24005 | ingetrokken | GDS801 | 2024-02-26 | z.s.m | Middel | Zorgzekerheid | GDS801 v2.0 | aanpassing retourcode 9668 GDS801v2.0 | Ja | Status sinds 02-08-2024
S24006 |  | GDS801 | 2023-08-31 | z.s.m | hoog | CZ | GDS801 v2.0 | Aanpassing van controles in GDS 2.0 -> bevinding 126. | Ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid
S24007 |  | Declaratie-standaard | 2024-03-26 | z.s.m | laag | CZ | GDS801 | Tekstueel verandering aangeven in de generieke invulinstructie van de GDS 1.0 | Ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid
S24008 |  | Declaratie-standaard | 2024-03-26 | z.s.m | middel | Zorgzekerheid | GDS801 /PM304 | Uitbreiding van GDS801->beeindigen PM304 | Ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid
S24009 |  | Declaratie-standaard | 2024-04-14 | z.s.m | Hoog | Zilveren kruis | COD954 /COD957 | Nieuwe retourcodes COD954 en COD957 | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid |  | is geen RFC wordt door gevoerd
S24010 |  | Declaratie-standaard | 2024-04-17 | z.s.m | Middel | CZ | AW319 | Uitbreiding AW319 BER en RBC: Code geslacht 0 en 9 toevoegen | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid |  | teruggetrokken
S24011 |  | Declaratie-standaard | 2024-05-01 | SPOED | Middel | Het CAK | AP304 /ZH308 | Toevoegen bepalingen in invulinstructies HA304, AP304 en ZH308 | Ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid
S24013 |  | Declaratie-standaard | 2024-05-08 | SPOED | Hoog | VGZ | AW319 | Wijziging tijdeenheid rubriek 0419 AW319 | Ja | Voltooid | Voltooid
S24014 |  | Declaratie-standaard | 2024-06-03 | z.s.m | Hoog | ZN | HA304 | Aanpassing van de INV HA304 | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid
S24015 |  | Overige standaard | 2024-07-05 | z.s.m | middel | VGZ | BM801 | Verwijderen van verbandscontrole in de BM801 | Nee | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid
S24016 |  | Overige standaard | 2024-07-02 | z.s.m | Middel | CAK | BM801 | Toevoegen van verbandscontrole in de BM801 | Nee | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid
S24017 |  | Declaratie-standaard | 2024-07-30 | z.s.m | Middel | CAK | HA304, ZH308, MZ301, AW319, VK301, AP304, KZ302 | CAK gaat gebruikmaken van de decralatiestandarden | Ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid
S24018 |  | UZOVI | 2024-06-06 | z.s.m | z.s.m | VGZ | UZOVI | Toevoegen van UZOVI code 5599 | Nee | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid
S24019 | niet akkoord | GDS801 | 2024-07-25 | SPOED | Hoog | DJI | GDS801 | FZ- titel toevoegen aan de GDS801 | Ja
S24020 |  | GDS801 | 2024-08-30 | z.s.m | gemiddeld | ZN | GDS801 | Voorbeeld toevoegen in de GDS (INV PCL 071) | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid
S24021 |  | COD321-VEKT | 2024-09-16 | SPOED | Hoog | ZN |  | Wijzigingen in codelijst COD321-VEKT | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid
S24022 | ingetrokken | COD954-VEKT en COD957-VEKT | 2024-08-19 | z.s.m | laag | Z&Z |  | Aanvraag nieuwe retour- en foutcode | ja | Status sinds 26-9-2024 | Op 2-10-2024 naar de AcW gestuurd
S24023 |  | Declaratie-standaard | 2024-10-02 | voor 2025 | Hoog | ZN | BER/AW319 | Aanpassing in BER en RBC AW319 | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid
S24025 | ingetrokken | Declaratie-standaard | 2024-10-02 | z.s.m | Hoog | VGZ | GDS801/GDS802 | Uitbereidinen van GDS801/GDS802 met een nieuwe retourcode | ja
TOG24001 |  | TOGBEST | 2024-11-07 | per 1-1-2025 | gemiddeld | ZN | Toevoegen nieuwe waarde aan gegevenselement ‘3008 Declaratie eenheid’ in TOGBEST-specs |  | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid

## Afgehandeld 2023
|  |  | Registratie en analyse |  |  |  |  | Via ACW | Voortgang |  |  |  |  | Planning en Uitvoering
RfC nr. | Advies AcW | Product / standaard | Datum indiening RfC | Gewenste realisatie- datum | Prioriteit | Naam organisatie | Onderwerp | Via ACW | Registratie & Analyse | Beoordeling | Resultaat van beoordeling | Planning & uitvoering | Afgerond | Voortgang | Planning doorvoeren wijziging | realisatiedatum
AGB23002 | Toegewezen | AGB Plus | 2022-12-22 | z.s.m. | Hoog | Zorgverzekeraars Nederland | Erkenning centra zeldzame aandoeningen |  | 2023-01-02 | 2023-01-16 | 2023-02-06 | Release maart 2023 | Afgerond | 15-03-2023 De erkenning is toegevoegd bij alle AGB-codes op de lijst 06-02-2023 RFC is akkoord bevonden door de AcW 16-01-2023 ter beoordeling naar AcW verzonden 02-01-2023 Indiener geïnformeerd over status | Release 1 2023
GPH23001 |  | GPH | 2023-06-13 | eerstvolgende mogelijkheid | Laag | GD Medical Pharma |  | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | 13-6-2023 Indiener geïnformeerd over status (registratie & analyse)
GPH23002 |  | GPH | 2023-08-29 | voor 1-10-2023 | Hoog | CZ | Aanvraag nieuwe GPH-code | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid
GPH23003 | ingetrokken | GPH | 2023-09-10 | z.s.m. | Hoog | Medtrum | Aanpassen omschrijving 3 GPH-codes | ja | Status sinds 11-09-2023 |  |  | Voltooid
S22006 |  | Declaratie-standaard | 2022-03-10 | zsm | Hoog | Zilveren Kruis | RBC/ASCII | Toevoegen RBC-controle op vulling AGB-codes vwb de ASCII-declaratiestandaarden | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Met VECOZO afgesproken, dat zij aangeven wat ze nu aan controles doen op het voorlooprecord van de HA304v. Op basis hiervan realiseert Vektis een mini RBC, waarin deze controles zijn opgenomen, aangevuld met de gewenst drie controles op de rubrieken 0110, 0111 en 0112 in deze RfC. Tevens bekijkt Vektis de eventueel noodzakelijke aanpassing in BER en STB, wellicht INV op de RBC. Realisatie in Q# 2022. |  | 01-6-2022 AcW geïnformeerd over oplossing: RfC wordt niet uitgevoerd door Vektis, maar door VECOZO 21-4-2022: AcW geïnformeerd over resultaat beoordeling 12-4-2022: RfC uitgestuurd naar de AcW 30-03-2022: RfC uitgestuurd naar de AcW 10-03-2022 Indiener geïnformeerd over status (registratie & analyse) | Via Externe Backlog
S22015 |  | Declaratie-standaard | 2022-05-09 | zsm | Hoog | Infomedics | Toevoegen nieuwe controle GDS801 | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | 15-12-2022: RFC S22015 Akkoord bevonden. NB. Wij gaan de uitvoering hiervan inplannen 30-11-2022: niet Akoord bevonden, Afstemen met indiener. 16-11-2022: RfC uitgestuurd naar de AcW voor 2e ronde 9-8-2022: AcW en indiener ingelicht over voorstel om deze RfC later op te pakken, tijdens verdere ontwikkeling van de GDS801 23-06-2022: RfC uitgestuurd naar de AcW 9-5-2022 Indiener geïnformeerd over status (registratie & analyse) |  | 2023-01-17
S22019 |  | Declaratie-standaard |  | ZSM | Hoog | Geriant | Aanpassen RBC-controle(s) GZ321 declaratiestandaard | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | 2-12-2022: uitgestuurd naar AcW voor 2e ronde 15-8-2022: RfC uitgestuurd naar de AcW 10-8--2022 Indiener geïnformeerd over status (registratie & analyse) |  | 2023-01-20
S22031 |  | Declaratie-standaard | 2022-10-13 |  | Middel | Zilveren Kruis | Aanscherping BER en STB SA801 mbt AW35 | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Indiener geinformeerd wachten op reactie 13-10-2022:RFC uitgestuurd naar de AcW 13-10-2022 Indiener geïnformeerd over status (registratie & analyse) | Betreft vervolg op RfC S22025 | 2023-01-18
S22034 |  | Declaratie-standaard | 2022-11-10 | 2023-01-01 | Middel | Dienst Justitiele Inrichtingen | Aanschrepen DJI: DG301,MZ301, AP304 | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | 14-11-2022 Indiener geïnformeerd over status (registratie & analyse) |  | 2023-01-18
S22039 |  | Declaratie-standaard | 2022-12-05 | z.s.m. | Hoog | VGZ | Aanpassen BER KZ301 in het kader van IGO-declaraties | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | 28-12-2022 RfC uitgestuurd naar de AcW 15-12-2022 Indiener geïnformeerd over status (registratie & analyse) |  | 2023-01-30
S22040 |  | Declaratie-standaard | 2022-12-05 | z.s.m. | Hoog | VGZ | Aanpassen BER VK301 in het kader van IGO-declaraties | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | 28-12-2022 RfC uitgestuurd naar de AcW 15-12-2022 Indiener geïnformeerd over status (registratie & analyse) |  | 2023-01-30
S23004 |  | Declaratie-standaard | 2022-08-01 | z.s.m. | Middel | ZN | Retourcode 8009 aanpassen mbt GDS802 | ja | Voltooid | Voltooid | Status: Niet akkoord sinds 16-02-2023 | Voltooid |  | 06-maart 2023 RFC is ingetrokken 16-02-2023 RFS uitgestuurd naar ACW ter beoordeling 11-01-2023 Indiener geïnformeerd over status (registratie & analyse) |  | 2023-02-16
S23005 |  | Declaratie-standaard | 2022-08-01 | z.s.m. | SPEOD | ZN | Uitbereiding CL0001 mbt 009 - Ervaringsdeskundige werker (NLQF5) | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | 19-01-2023 RfC uitgestuurd naar de AcW |  | 2023-01-27
S23006 | ingetrokken | Declaratie-standaard | 2023-01-23 | z.s.m. | Hoog | ONVZ | Restitutiestandaard mondzorg vakcode corrigeren | ja | Voltooid | Voltooid | Status: Niet akkoord sinds 23-02-2023 | Voltooid |  | 4-4-2023: op verzoek van de indiener ingetrokken 23-02-2023 uitgestuurd naar ACW ter beoordeling 23-01-2023 Indiener geïnformeerd over status (registratie & analyse)
S23008 |  | Declaratie-standaard | 2023-02-21 | z.s.m. | Hoog | VGZ | Nieuwe N5-controle GZSP (AW319) | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | 28-02-2023 uitgestuurd naar ACW ter beoordeling 21-2-2023 Indiener geïnformeerd over status (registratie & analyse) | 2023-02-22 | 2023-03-15
S23009 |  | Declaratie-standaard | 2022-12-21 | z.s.m. | Hoog | ZN | Aanvulling invulinstructie AP304 ivm GDV | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | 13-03-2023 uit gestuurd naar ACW ter beoordeling 23-2-2023 Indiener geïnformeerd over status (registratie & analyse)
S23011 | Spoed | Declaratie-standaard | 2023-03-13 | z.s.m. | Hoog | avinty GGZ | wijzigingsverzoek m.b.t. VC108 / rc9482 van het GDS801 bericht | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | 13-3-2023 Indiener geïnformeerd over status (registratie & analyse)
S23012 |  | Declaratie-standaard | 2023-03-30 | z.s.m. | Hoog | VGZ | AW319 ordenen ZVW prestaties in INV | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | 7-6-2023: uitgestuurd naar AcW ivm tweede ronde | Voltooid
S23013 | Afgewezen | Declaratie-standaard | 2023-03-30 | z.s.m. | Hoog | VGZ | AW319 ELV prestaties per maand declareren | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid |  |  | RfC S23013 is afgewezen. Reden daarvoor was De voorgestelde wijziging betreft een bilateraal tussen een zorgaanbieder en een Zorgverzekeraar af te spreken aspect. | Voltooid
S23014 | Afgewezen | Declaratie-standaard | 2023-04-05 | z.s.m. | Hoog | Menzis | Aanpassing RBC-controle AW319 nav RfC S22035 | ja | Voltooid | Voltooid |  | Voltooid |  | 15-6-2023: uitgestuurd naar AcW | Voltooid
S23015 | Afgewezen | Declaratie-standaard | 2023-04-06 | z.s.m. | Middel | Vertimart | Aanvraag 2 nieuwe rubrieken MZ301 | ja | Status sinds 6-4-2023 | Voltooid |  | Voltooid |  |  | Voltooid
S23016 |  | Declaratie-standaard | 2023-04-06 | z.s.m. | Middel | Epic | OD801v1.0 (onderlinge dienstverlening ziekenhuizen) | ja | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid | Voltooid |  | Voltooid
S23018 | Afgewezen | E125 | 2023-04-03 | z.s.m. | Hoog | CAK | Aanpassing in bestandsnaam E125-bericht | ja | Status sinds 23-5-2023 | Voltooid |  | Voltooid |  | 23-5-2023 Indiener geïnformeerd over status (registratie & analyse) en uitgestuurd naar de AcW
S23019 | Afgewezen | overige standaard | 2023-07-05 | z.s.m. | Hoog | VGZ | Aanscherping documentatie SA801/SA802 |  | Voltooid
S23020 | vervallen | Declaratie-standaard | 2023-07-05 | z.s.m. | Middel | Menzis | Aanpassing documentatie GDS801 v2.0 mbt DCSPH
S23021 |  | EF301/ E125 | 2023-07-26 | z.s.m. | Hoog | CAK | Aanpassing in bestandsnaam E125-bericht | ja | Status sinds 23-5-2023 | is afgerond |  | Voltooid |  | 23-5-2023 Indiener geïnformeerd over status (registratie & analyse) en uitgestuurd naar de AcW
TOG23001 |  | TOG | 2023-10-18 | z.s.m. | Hoog | ZN | Verwijderen record van de limitatieve lijst machtigingen, uitlevering NZa RZ24B | nee |  |  |  | Voltooid | Voltooid | Afgestemd in de COZ. Hoeft niet langs de AcW. RfC direct uitgevoerd na verwerken RZ24b
TOG23002 |  | TOG |  | z.s.m. | Hoog | ZN | Record verwijderen van Limitatieve Lijst Machtigingen | nee |  |  |  | Voltooid | Voltooid | Afgestemd in de COZ. Hoeft niet langs de AcW. |  |  | 2022-06-01

## Instellingen
(ACC)Release data Vecozo 2024/2025 | (PROD) Release data Vecozo 2024/2025 |  | Sprints Vektis | Sprints Vektis |  |  |  | Beoogde publicatiedatum | Definitieve publicatiedatum | Akkoord? | Prioriteit | Spoed? | Product / standaard | Status
| 2024-01-03 | 2024-01-17 | Sprint 35 (26-08-2024 t/m 08-09-2024) | 26-08-2024 t/m 08-09-2024 | 35 | 2024-08-26 | 2024-09-08 | 2024-10-15 | 2024-09-19
2024-01-15 | 2024-01-17 | 2024-01-31 | Sprint 37 (09-09-2024 t/m 22-09-2024) | 09-09-2024 t/m 22-09-2024 | 37 | 2024-09-09 | 2024-09-22 | 2024-10-29 | 2024-10-03 | Ja | Hoog | Ja | Declaratie- standaard | Voltooid
2024-01-29 | 2024-01-31 | 2024-02-14 | Sprint 39 (23-09-2024 t/m 06-10-2024) | 23-09-2024 t/m 06-10-2024 | 39 | 2024-09-23 | 2024-10-06 | 2024-11-12 | 2024-10-17 | Nee | Middel | Nee | GPH | On hold
2024-02-12 | 2024-02-14 | 2024-02-28 | Sprint 41 (07-10-2024 t/m 20-10-2024) | 07-10-2024 t/m 20-10-2024 | 41 | 2024-10-07 | 2024-10-20 | 2024-11-26 | 2024-10-31 |  | Laag |  | Schadelast Informatie- standaard | Ingetrokken
2024-02-26 | 2024-02-28 | 2024-03-13 | Sprint 43 (21-10-2024 t/m 03-11-2024) | 21-10-2024 t/m 03-11-2024 | 43 | 2024-10-21 | 2024-11-03 | 2024-12-10 | 2024-11-14 |  |  |  | TOG
2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-03-27 | Sprint 45 (04-11-2024 t/m 17-11-2024) | 04-11-2024 t/m 17-11-2024 | 45 | 2024-11-04 | 2024-11-17 | 2024-12-24 | 2024-11-28 |  |  |  | Overige standaard
2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-04-10 | Sprint 47 (18-11-2024 t/m 01-12-2024) | 18-11-2024 t/m 01-12-2024 | 47 | 2024-11-18 | 2024-12-01 | 2025-01-07 | 2024-12-12
2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | Sprint 49 (02-12-2024 t/m 15-12-2024) | 02-12-2024 t/m 15-12-2024 | 49 | 2024-12-02 | 2024-12-15 | 2025-01-21 | 2024-12-26
2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | Sprint 51 (16-12-2024 t/m 29-12-2024) | 16-12-2024 t/m 29-12-2024 | 51 | 2024-12-16 | 2024-12-29 | 2025-02-04 | 2025-01-09
2024-05-06 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | Sprint 53 (30-12-2024 t/m 12-01-2025) | 30-12-2024 t/m 12-01-2025 | 53 | 2024-12-30 | 2025-01-12 | 2025-02-18 | 2025-01-23
2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | Sprint 3 (13-01-2025 t/m 26-01-2025) | 13-01-2025 t/m 26-01-2025 | 3 | 2025-01-13 | 2025-01-26 | 2025-03-04 | 2025-02-06
2024-06-03 | 2024-06-05 | 2024-06-19 | Sprint 5 (27-01-2025 t/m 09-02-2025) | 27-01-2025 t/m 09-02-2025 | 5 | 2025-01-27 | 2025-02-09 | 2025-03-18 | 2025-02-20
2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-07-03 | Sprint 7 (10-02-2025 t/m 23-02-2025) | 10-02-2025 t/m 23-02-2025 | 7 | 2025-02-10 | 2025-02-23 | 2025-04-01 | 2025-03-06
2024-07-01 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | Sprint 9 (24-02-2025 t/m 09-03-2025) | 24-02-2025 t/m 09-03-2025 | 9 | 2025-02-24 | 2025-03-09 | 2025-04-15 | 2025-03-20
2024-07-15 | 2024-07-17 | 2024-07-31 | Sprint 11 (10-03-2025 t/m 23-03-2025) | 10-03-2025 t/m 23-03-2025 | 11 | 2025-03-10 | 2025-03-23 | 2025-04-29 | 2025-04-03
2024-07-29 | 2024-07-31 | 2024-08-14 | Sprint 13 (24-03-2025 t/m 06-04-2025) | 24-03-2025 t/m 06-04-2025 | 13 | 2025-03-24 | 2025-04-06 | 2025-05-13 | 2025-04-17
2024-08-12 | 2024-08-14 | 2024-08-28 | Sprint 15 (07-04-2025 t/m 20-04-2025) | 07-04-2025 t/m 20-04-2025 | 15 | 2025-04-07 | 2025-04-20 | 2025-05-27 | 2025-05-01
2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-11 | Sprint 17 (21-04-2025 t/m 04-05-2025) | 21-04-2025 t/m 04-05-2025 | 17 | 2025-04-21 | 2025-05-04 | 2025-06-10 | 2025-05-15
2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-25 | Sprint 19 (05-05-2025 t/m 18-05-2025) | 05-05-2025 t/m 18-05-2025 | 19 | 2025-05-05 | 2025-05-18 | 2025-06-24 | 2025-05-29
2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-10-09 | Sprint 21 (19-05-2025 t/m 01-06-2025) | 19-05-2025 t/m 01-06-2025 | 21 | 2025-05-19 | 2025-06-01 | 2025-07-08 | 2025-06-12
2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-23 | Sprint 23 (02-06-2025 t/m 15-06-2025) | 02-06-2025 t/m 15-06-2025 | 23 | 2025-06-02 | 2025-06-15 | 2025-07-22 | 2025-06-26
2024-10-21 | 2024-10-23 | 2024-11-06 | Sprint 25 (16-06-2025 t/m 29-06-2025) | 16-06-2025 t/m 29-06-2025 | 25 | 2025-06-16 | 2025-06-29 | 2025-08-05 | 2025-07-10
2024-11-04 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | Sprint 27 (30-06-2025 t/m 13-07-2025) | 30-06-2025 t/m 13-07-2025 | 27 | 2025-06-30 | 2025-07-13 | 2025-08-19 | 2025-07-24
2024-11-18 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | Sprint 29 (14-07-2025 t/m 27-07-2025) | 14-07-2025 t/m 27-07-2025 | 29 | 2025-07-14 | 2025-07-27 | 2025-09-02 | 2025-08-07
2024-12-02 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | Sprint 31 (28-07-2025 t/m 10-08-2025) | 28-07-2025 t/m 10-08-2025 | 31 | 2025-07-28 | 2025-08-10 | 2025-09-16 | 2025-08-21
2024-12-16 | 2024-12-18 | 2025-01-15 | Sprint 33 (11-08-2025 t/m 24-08-2025) | 11-08-2025 t/m 24-08-2025 | 33 | 2025-08-11 | 2025-08-24 | 2025-09-30 | 2025-09-04
2024-12-30 | 2025-01-15 | 2025-01-29 | Sprint 35 (25-08-2025 t/m 07-09-2025) | 25-08-2025 t/m 07-09-2025 | 35 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | 2025-10-14 | 2025-09-18
2025-01-13 | 2025-01-29 | 2025-02-12 | Sprint 37 (08-09-2025 t/m 21-09-2025) | 08-09-2025 t/m 21-09-2025 | 37 | 2025-09-08 | 2025-09-21 | 2025-10-28 | 2025-10-02
2025-01-27 | 2025-02-12 | 2025-02-26 | Sprint 39 (22-09-2025 t/m 05-10-2025) | 22-09-2025 t/m 05-10-2025 | 39 | 2025-09-22 | 2025-10-05 | 2025-11-11 | 2025-10-16
2025-02-10 | 2025-02-26 | 2025-03-12 | Sprint 41 (06-10-2025 t/m 19-10-2025) | 06-10-2025 t/m 19-10-2025 | 41 | 2025-10-06 | 2025-10-19 | 2025-11-25 | 2025-10-30
2025-02-24 | 2025-03-12 | 2025-03-26 | Sprint 43 (20-10-2025 t/m 02-11-2025) | 20-10-2025 t/m 02-11-2025 | 43 | 2025-10-20 | 2025-11-02 | 2025-12-09 | 2025-11-13
2025-03-10 | 2025-03-26 | 2025-04-09 | Sprint 45 (03-11-2025 t/m 16-11-2025) | 03-11-2025 t/m 16-11-2025 | 45 | 2025-11-03 | 2025-11-16 | 2025-12-23 | 2025-11-27
2025-03-24 | 2025-04-09 | 2025-04-23 | Sprint 47 (17-11-2025 t/m 30-11-2025) | 17-11-2025 t/m 30-11-2025 | 47 | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 2026-01-06 | 2025-12-11
2025-04-07 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | Sprint 49 (01-12-2025 t/m 14-12-2025) | 01-12-2025 t/m 14-12-2025 | 49 | 2025-12-01 | 2025-12-14 | 2026-01-20 | 2025-12-25
2025-04-21 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | Sprint 51 (15-12-2025 t/m 28-12-2025) | 15-12-2025 t/m 28-12-2025 | 51 | 2025-12-15 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 2026-01-08
2025-05-05 | 2025-05-21 | 2025-06-04 | Sprint 53 (29-12-2025 t/m 11-01-2026) | 29-12-2025 t/m 11-01-2026 | 53 | 2025-12-29 | 2026-01-11 | 2026-02-17 | 2026-01-22
2025-05-19 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | Sprint 3 (12-01-2026 t/m 25-01-2026) | 12-01-2026 t/m 25-01-2026 | 3 | 2026-01-12 | 2026-01-25 | 2026-03-03 | 2026-02-05
2025-06-02 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | Sprint 5 (26-01-2026 t/m 08-02-2026) | 26-01-2026 t/m 08-02-2026 | 5 | 2026-01-26 | 2026-02-08 | 2026-03-17 | 2026-02-19
2025-06-16 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | Sprint 7 (09-02-2026 t/m 22-02-2026) | 09-02-2026 t/m 22-02-2026 | 7 | 2026-02-09 | 2026-02-22 | 2026-03-31 | 2026-03-05
2025-06-30 | 2025-07-16 | 2025-07-30 | Sprint 9 (23-02-2026 t/m 08-03-2026) | 23-02-2026 t/m 08-03-2026 | 9 | 2026-02-23 | 2026-03-08 | 2026-04-14 | 2026-03-19
2025-07-14 | 2025-07-30 | 2025-08-13 | Sprint 11 (09-03-2026 t/m 22-03-2026) | 09-03-2026 t/m 22-03-2026 | 11 | 2026-03-09 | 2026-03-22 | 2026-04-28 | 2026-04-02
2025-07-28 | 2025-08-13 | 2025-08-27 | Sprint 13 (23-03-2026 t/m 05-04-2026) | 23-03-2026 t/m 05-04-2026 | 13 | 2026-03-23 | 2026-04-05 | 2026-05-12 | 2026-04-16
2025-08-11 | 2025-08-27 | 2025-09-10 | Sprint 15 (06-04-2026 t/m 19-04-2026) | 06-04-2026 t/m 19-04-2026 | 15 | 2026-04-06 | 2026-04-19 | 2026-05-26 | 2026-04-30
2025-08-25 | 2025-09-10 | 2025-09-24 | Sprint 17 (20-04-2026 t/m 03-05-2026) | 20-04-2026 t/m 03-05-2026 | 17 | 2026-04-20 | 2026-05-03 | 2026-06-09 | 2026-05-14
2025-09-08 | 2025-09-24 | 2025-10-08 | Sprint 19 (04-05-2026 t/m 17-05-2026) | 04-05-2026 t/m 17-05-2026 | 19 | 2026-05-04 | 2026-05-17 | 2026-06-23 | 2026-05-28
2025-09-22 | 2025-10-08 | 2025-10-22 | Sprint 21 (18-05-2026 t/m 31-05-2026) | 18-05-2026 t/m 31-05-2026 | 21 | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 2026-06-11
2025-10-06 | 2025-10-22 | 2025-11-05 | Sprint 23 (01-06-2026 t/m 14-06-2026) | 01-06-2026 t/m 14-06-2026 | 23 | 2026-06-01 | 2026-06-14 | 2026-07-21 | 2026-06-25
2025-10-20 | 2025-11-05 | 2025-11-19 | Sprint 25 (15-06-2026 t/m 28-06-2026) | 15-06-2026 t/m 28-06-2026 | 25 | 2026-06-15 | 2026-06-28 | 2026-08-04 | 2026-07-09
2025-11-03 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | Sprint 27 (29-06-2026 t/m 12-07-2026) | 29-06-2026 t/m 12-07-2026 | 27 | 2026-06-29 | 2026-07-12 | 2026-08-18 | 2026-07-23
2025-11-17 | 2025-12-03 | 2025-12-17 | Sprint 29 (13-07-2026 t/m 26-07-2026) | 13-07-2026 t/m 26-07-2026 | 29 | 2026-07-13 | 2026-07-26 | 2026-09-01 | 2026-08-06
2025-12-01 | 2025-12-17 | 2025-12-31 | Sprint 31 (27-07-2026 t/m 09-08-2026) | 27-07-2026 t/m 09-08-2026 | 31 | 2026-07-27 | 2026-08-09 | 2026-09-15 | 2026-08-20
2025-12-15 |  |  | Sprint 33 (10-08-2026 t/m 23-08-2026) | 10-08-2026 t/m 23-08-2026 | 33 | 2026-08-10 | 2026-08-23 | 2026-09-29 | 2026-09-03
2025-12-29 |  |  | Sprint 35 (24-08-2026 t/m 06-09-2026) | 24-08-2026 t/m 06-09-2026 | 35 | 2026-08-24 | 2026-09-06 | 2026-10-13 | 2026-09-17
|  |  | Sprint 37 (07-09-2026 t/m 20-09-2026) | 07-09-2026 t/m 20-09-2026 | 37 | 2026-09-07 | 2026-09-20 | 2026-10-27 | 2026-10-01
|  |  | Sprint 39 (21-09-2026 t/m 04-10-2026) | 21-09-2026 t/m 04-10-2026 | 39 | 2026-09-21 | 2026-10-04 | 2026-11-10 | 2026-10-15
|  |  | Sprint 41 (05-10-2026 t/m 18-10-2026) | 05-10-2026 t/m 18-10-2026 | 41 | 2026-10-05 | 2026-10-18 | 2026-11-24 | 2026-10-29
|  |  | Sprint 43 (19-10-2026 t/m 01-11-2026) | 19-10-2026 t/m 01-11-2026 | 43 | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 2026-12-08 | 2026-11-12
|  |  | Sprint 45 (02-11-2026 t/m 15-11-2026) | 02-11-2026 t/m 15-11-2026 | 45 | 2026-11-02 | 2026-11-15 | 2026-12-22 | 2026-11-26
|  |  | Sprint 47 (16-11-2026 t/m 29-11-2026) | 16-11-2026 t/m 29-11-2026 | 47 | 2026-11-16 | 2026-11-29 | 2027-01-05 | 2026-12-10
|  |  | Sprint 49 (30-11-2026 t/m 13-12-2026) | 30-11-2026 t/m 13-12-2026 | 49 | 2026-11-30 | 2026-12-13 | 2027-01-19 | 2026-12-24
|  |  | Sprint 51 (14-12-2026 t/m 27-12-2026) | 14-12-2026 t/m 27-12-2026 | 51 | 2026-12-14 | 2026-12-27 | 2027-02-02 | 2027-01-07
|  |  | Sprint 53 (28-12-2026 t/m 10-01-2027) | 28-12-2026 t/m 10-01-2027 | 53 | 2026-12-28 | 2027-01-10 | 2027-02-16 | 2027-01-21
|  |  | Sprint 3 (11-01-2027 t/m 24-01-2027) | 11-01-2027 t/m 24-01-2027 | 3 | 2027-01-11 | 2027-01-24 | 2027-03-02 | 2027-02-04
|  |  | Sprint 5 (25-01-2027 t/m 07-02-2027) | 25-01-2027 t/m 07-02-2027 | 5 | 2027-01-25 | 2027-02-07 | 2027-03-16 | 2027-02-18
|  |  | Sprint 7 (08-02-2027 t/m 21-02-2027) | 08-02-2027 t/m 21-02-2027 | 7 | 2027-02-08 | 2027-02-21 | 2027-03-30 | 2027-03-04
|  |  | Sprint 9 (22-02-2027 t/m 07-03-2027) | 22-02-2027 t/m 07-03-2027 | 9 | 2027-02-22 | 2027-03-07 | 2027-04-13 | 2027-03-18
|  |  | Sprint 11 (08-03-2027 t/m 21-03-2027) | 08-03-2027 t/m 21-03-2027 | 11 | 2027-03-08 | 2027-03-21 | 2027-04-27 | 2027-04-01
|  |  | Sprint 13 (22-03-2027 t/m 04-04-2027) | 22-03-2027 t/m 04-04-2027 | 13 | 2027-03-22 | 2027-04-04 | 2027-05-11 | 2027-04-15
|  |  | Sprint 15 (05-04-2027 t/m 18-04-2027) | 05-04-2027 t/m 18-04-2027 | 15 | 2027-04-05 | 2027-04-18 | 2027-05-25 | 2027-04-29
|  |  | Sprint 17 (19-04-2027 t/m 02-05-2027) | 19-04-2027 t/m 02-05-2027 | 17 | 2027-04-19 | 2027-05-02 | 2027-06-08 | 2027-05-13
|  |  | Sprint 19 (03-05-2027 t/m 16-05-2027) | 03-05-2027 t/m 16-05-2027 | 19 | 2027-05-03 | 2027-05-16 | 2027-06-22 | 2027-05-27
|  |  | Sprint 21 (17-05-2027 t/m 30-05-2027) | 17-05-2027 t/m 30-05-2027 | 21 | 2027-05-17 | 2027-05-30 | 2027-07-06 | 2027-06-10
|  |  | Sprint 23 (31-05-2027 t/m 13-06-2027) | 31-05-2027 t/m 13-06-2027 | 23 | 2027-05-31 | 2027-06-13 | 2027-07-20 | 2027-06-24
|  |  | Sprint 25 (14-06-2027 t/m 27-06-2027) | 14-06-2027 t/m 27-06-2027 | 25 | 2027-06-14 | 2027-06-27 | 2027-08-03 | 2027-07-08
|  |  | Sprint 27 (28-06-2027 t/m 11-07-2027) | 28-06-2027 t/m 11-07-2027 | 27 | 2027-06-28 | 2027-07-11 | 2027-08-17 | 2027-07-22
|  |  | Sprint 29 (12-07-2027 t/m 25-07-2027) | 12-07-2027 t/m 25-07-2027 | 29 | 2027-07-12 | 2027-07-25 | 2027-08-31 | 2027-08-05
|  |  | Sprint 31 (26-07-2027 t/m 08-08-2027) | 26-07-2027 t/m 08-08-2027 | 31 | 2027-07-26 | 2027-08-08 | 2027-09-14 | 2027-08-19
|  |  | Sprint 33 (09-08-2027 t/m 22-08-2027) | 09-08-2027 t/m 22-08-2027 | 33 | 2027-08-09 | 2027-08-22 | 2027-09-28 | 2027-09-02
|  |  | Sprint 35 (23-08-2027 t/m 05-09-2027) | 23-08-2027 t/m 05-09-2027 | 35 | 2027-08-23 | 2027-09-05 | 2027-10-12 | 2027-09-16
|  |  | Sprint 37 (06-09-2027 t/m 19-09-2027) | 06-09-2027 t/m 19-09-2027 | 37 | 2027-09-06 | 2027-09-19 | 2027-10-26 | 2027-09-30
|  |  | Sprint 39 (20-09-2027 t/m 03-10-2027) | 20-09-2027 t/m 03-10-2027 | 39 | 2027-09-20 | 2027-10-03 | 2027-11-09 | 2027-10-14
|  |  | Sprint 41 (04-10-2027 t/m 17-10-2027) | 04-10-2027 t/m 17-10-2027 | 41 | 2027-10-04 | 2027-10-17 | 2027-11-23 | 2027-10-28
|  |  | Sprint 43 (18-10-2027 t/m 31-10-2027) | 18-10-2027 t/m 31-10-2027 | 43 | 2027-10-18 | 2027-10-31 | 2027-12-07 | 2027-11-11
|  |  | Sprint 45 (01-11-2027 t/m 14-11-2027) | 01-11-2027 t/m 14-11-2027 | 45 | 2027-11-01 | 2027-11-14 | 2027-12-21 | 2027-11-25
|  |  | Sprint 47 (15-11-2027 t/m 28-11-2027) | 15-11-2027 t/m 28-11-2027 | 47 | 2027-11-15 | 2027-11-28 | 2028-01-04 | 2027-12-09
|  |  | Sprint 49 (29-11-2027 t/m 12-12-2027) | 29-11-2027 t/m 12-12-2027 | 49 | 2027-11-29 | 2027-12-12 | 2028-01-18 | 2027-12-23
|  |  | Sprint 51 (13-12-2027 t/m 26-12-2027) | 13-12-2027 t/m 26-12-2027 | 51 | 2027-12-13 | 2027-12-26 | 2028-02-01 | 2028-01-06
|  |  | Sprint 53 (27-12-2027 t/m 09-01-2028) | 27-12-2027 t/m 09-01-2028 | 53 | 2027-12-27 | 2028-01-09 | 2028-02-15 | 2028-01-20