## Voorpagina
Statusoverzicht wijzigingenbeheer AGB
2026-06-24
In dit statusoverzicht vind je alle ingediende wijzingsaanvragen voor het AGB-register terug. Op het tabblad 'RfC In behandeling' vind je een overzicht van de wijzigingsaanvragen (Request for Change: RfC) die momenteel in behandeling zijn genomen, of die nog ingepland moeten worden. Ieder RfC heeft een uniek referentienummer. In de 'Fase' kolommen kun je de voortgang van het wijzigingsproces inzien. Op het tabblad 'RfC Afgehandeld' kun je de afgeronde RfC's terugvinden, waarvan de wijziging is doorgevoerd in het AGB-register of waarvan er een besluit is genomen om het wijzigingsverzoek niet uit te voeren.

## RfC in behandeling
[7 empty] | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 / 5
RfC nr. | Datum indiening RfC | Gewenste realisatie- datum | Onderwerp | Omschrijving | Naam organisatie / Indiener | Erkenningverlener(s) | Registratie & Analyse | Beoordeling uiterlijk | Resultaat beoordeling | Planning & uitvoering | Opmerkingen
AGB25020 | 2025-03-20 | Q3 | Kaderarts spoedzorg | erkenning CHBB Kaderarts spoedzorg toevoegen | Vektis | CHBB | 2026-06-04 |  |  |  | Wordt samengevoegd met de uitkomsten van de uitvraag over CHBB in de notitie
AGB25024 | 2025-04-15 | Cloudgang | Vragenlijsten uit XML-dataset | Vragenlijsten-gegevens niet meer uitleveren via XML-datasets, maar alleen nog via API Raadpleegdienst Aanvullende Praktijkinformatie (Raadpleegdienst AP) | Vektis |  |  |  | Toegewezen | 2026
AGB25025 | 2025-04-11 | Release 3 2026 | Centrop zorgsoort 76 | update erkenningstructuur in zorgsoort 76 Hulpmiddelen | Centrop | Centrop | 2026-06-09
AGB25030 | 2025-05-13 | on hold | Omhangingen | de systematiek van omhangingen leidt tot problemen in de registratie van zorgaanbieders. | ZK | nvt |  |  |  |  | Onderzoek loopt in project Cloudgang AGB of het haalbaar is om geen gebruik meer te maken van omhangingen.
AGB25036 | 2025-06-24 | on hold | Terugmeldingen bij grote organisaties | Instelling/vestiging ontvangt automatisch een (dagelijkse) lijst van Vektis indien er wijzigingen zijn doorgevoerd in het AGB-register. Deze lijst is niet bruikbaar voor de desbetreffende instelling/vestiging | NFU en UMCG |  |  |  |  | Cloudgang AGB | wordt meegenomen in de Cloudgang
AGB25037 | 2025-06-27 | Q3 | Nieuwe erkenning VSO-netwerk | toevoegen optionele erkenning VSO Netwerk | ZK | VSO (nieuw) | 2026-06-04 | Beoordeling uiterlijk 13-07-2026
AGB25040 | 2025-07-22 | Q3 | Naamswijziging kwalificatie ontharingstechnieken | Naamswijziging: kwalificatie ontharingstechnieken wordt ontharen met licht. | de Huidprofessional | Huidpro | 2026-06-04 | Beoordeling uiterlijk 13-07-2026
AGB25042 | 2025-09-29 | on hold | Toevoegen zorgsoort preventie | Een nieuwe zorgsoort toevoegen voor preventie. Hiervoor is de registratie van WTZa niet verplicht, omdat het geen zorg is. | Vektis |  |  | 03-03-2026 | v1 Afgewezen |  | Tijdens de AcW-vergadering van 19-05-2026 is afgesproken om eerst een afstemmoment over dit onderwerp in te plannen. Daarna zal er een nieuwe uitwerking gemaakt worden.
AGB25043 | 2025-09-29 | Release 2 2026 | SBI uit XML-datasets | Bij nieuwe versie XML-dataset standaardwaarde NULL voor veld maatschappelijke activiteit (SBI-code) in XML-dataset AGBDS001 en een einddatum op de waarden in codelijst AGB031. In de nieuw te bouwen zorgverzekeraars API dit veld niet meer meenemen. | Vektis |  |  | 10-03-2026 | Toegewezen | 2026
AGB26004 | 2026-02-03 | on hold | NWP nieuwe erkenningen | Nieuwe erkenningen toevoegen voor osteopathie en kinesiologie | NWP | NWP |  |  |  |  | On hold tot meer duidelijkheid over herindeling CAM-veld
AGB26005 | 2026-02-18 | Release 3 2026 | AJN lidmaatschap niet nieuw kwalificerend voor 8428 | Professionaliseren van de opleidingseisen voor Jeugdartsen zodat de kwaliteit van zorg gewaarborgd kan worden | AJN | AJN |  | 30-06-2026 | 2026-07-22 |  | Wijziging gaat in per 1 juli 2026
AGB26010 | 2026-03-04 | Release 3 2026 | Beëindigen kwalificaties PGB verpleegkundige 9112 en 9113 | Dubbele kwalificaties, want vereisten voor 9112 zijn gelijk aan die van 9109 en de vereisten voor 9113 zijn gelijk aan die van 9110. | Vektis | n.v.t.
AGB26012 | 2026-03-11 | Q3 | Benaming zorgsoorten en kwalificaties | Benamingen van zorgsoorten en kwalificaties beter kloppend maken in het AGB-register zodat dit beter overeen komt met wie welke zorg levert en of dit een onderneming/vestiging of zorgverlener betreft. | Zilveren Kruis
AGB26013 | 2026-03-16 | Release 3 2026 | Herindeling kwalificaties zorgsoort 76 | Het aantal kwalificaties in zorgsoort 76 terugbrengen zodat het eenduidiger is voor het zorgveld en de kwalificaties beter te beheren zijn wat de datakwaliteit verhoogd | Vektis | SEMH, STAR, WDTM, ANKO, NUVO | 2026-03-17 | 22-01-2026 | Toegewezen | Release 3 2026 | Nieuwe versie van RfC wordt uitgewerkt en toegestuurd aan de AcW met daarin de voorkeurs optie 1.
AGB26014 | 2026-03-17 | Q3 | Naamswijziging MBOG | Naamswijziging van MBOG - Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde naar MBOG - Multidisciplinaire Beroepsvereniging voor Optimale Gezondheid | MBOG | MBOG |  |  |  |  | Wordt een notitie nadat de naam is aangepast in het KvK.
AGB26015 | 2026-03-17 | Q3 | Herstel verdwenen erkenningen MBOG | MBOG heeft geconstateerd dat haar erkenningen bij twee kwalificaties zijn beëindigd zonder overleg met MBOG. Verzoek tot herstel. (Vektis herkent dit overigens niet.) | MBOG | MBOG
AGB26016 | 2026-03-17 | Q3 | Nieuwe erkenningtypen MBOG | MBOG verzoekt om opname als erkenningverlener bij de bestaande kwalificatie 9037 in het AGB-register. | MBOG | MBOG
AGB26021 | 2026-03-30 | on hold | AVIG Arts Leefstijlgeneeskunde | Nieuwe kwalificatie binnen zorgsoort 84. Kwalificatie voor Arts, Leefstijlgeneeskunde | AVIG | AVIG |  |  |  |  | On hold tot meer duidelijkheid over herindeling CAM-veld
AGB26022 | 2026-03-30 | on hold | Regionale Coördinatiepunten | Verzoek: De mogelijkheid bieden dat regionale coördinatiepunten (RCP’s) een eigen AGB-code kunnen aanvragen zodat zij vindbaar zijn om bijvoorbeeld een plaatsingsverzoek (RCP) vanuit een huisarts te ontvangen. Gewenste situatie: RCP's kunnen een AGB-code aanvragen in het AGB-register. | Vecozo | [5 empty] | Tijdens de AcW-vergadering van 19-05-2026 is afgesproken om eerst een afstemmoment over dit onderwerp in te plannen. Daarna zal er een nieuwe uitwerking gemaakt worden.
AGB26023 | 2026-03-30 | on hold | Aanbieders sociaal domein | Verzoek: De mogelijkheid bieden dat aanbieders uit het sociale domein zoals welzijnsaanbieders in het AGB-register opgenomen kunnen worden zodat zij vindbaar zijn om bijv. een verwijzing vanuit een huisarts naar toe te sturen. Gewenste situatie: aanbieders uit het sociale domein kunnen geregistreerd worden in het AGB-register | Vecozo | [5 empty] | Tijdens de AcW-vergadering van 19-05-2026 is afgesproken om eerst een afstemmoment over dit onderwerp in te plannen. Daarna zal er een nieuwe uitwerking gemaakt worden.
AGB26024 | 2026-03-30 | on hold | Mentaal GezondheidsNetwerk | Verzoek: De mogelijkheid bieden een MGN een eigen AGB-code kan aanvragen zodat zijvindbaar zijn om bijvoorbeeld een aanmelding verkennend gesprek vanuit een huisarts te ontvangen. De gewenste situatie MGN heeft een eigen AGB-code in het AGB-register | Vecozo | [5 empty] | Tijdens de AcW-vergadering van 19-05-2026 is afgesproken om eerst een afstemmoment over dit onderwerp in te plannen. Daarna zal er een nieuwe uitwerking gemaakt worden.
AGB26026 | 2026-04-08 | Cloudgang | Betekenisvolle Vestigingen ZvW zonder zorgsoort 17 | Wens: Voor ZVW-ondernemingen het mogelijk maken om een betekenisvolle vestiging aan te maken met dezelfde 2 eerste cijfers als de bovenliggende onderneming | Vektis |  | 2026-04-08 | 2026-04-29 | toegewezen | Cloudgang AGB
AGB26027 | 2026-04-13 | Cloudgang | Bezoekadres verplichting vestiging | Volgens Business Rule AD013 is een bezoekadres bij vestigingen verplicht. Een bezoekadres wordt bijna altijd opgehaald bij het KVK, waar het een verplicht veld is. In een aantal situaties is er geen bezoekadres. Omdat het in die situaties ook niet wenselijk is om een bezoekadres overal te zien, stellen we voor om een uitzondering te maken op de business rule. | Vektis |  | 2026-04-14 | V2 6-7-2026 |  | Cloudgang AGB | Er is een nieuwe versie uitgewerkt, eerste versie was niet akkoord.
AGB26028 | 2026-04-20 | on hold | BSRAN Andere kwalificatie | Verzoek: kwalificatie 9021 is te algemeen. Verzocht wordt om de erkenning van BSRAN kwalificerend te laten zijn voor een andere kwalificatie. | BSRAN | BSRAN |  |  |  |  | On hold tot meer duidelijkheid over herindeling CAM-veld
AGB26029 | 2026-04-23 | Q3 | Tijdelijke vrijstelling WTZa meldplicht | Wanneer de rechtsvorm van een onderneming wijzigt, moet het mogelijk worden om een tijdelijke vrijstelling te krijgen voor de WTZa meldplicht en vergunningplicht | Vektis |  | 2026-04-28 | 2026-06-01 | toegewezen | Cloudgang AGB
AGB26030 | 2026-05-11 | Q3 | 17-code zorgverleners als eigenaar | Als een persoon, geen zorgverlener, eigenaar is van een onderneming in AGB kan deze zorgverlener zelf via het aanvraagformulier ‘zorgverlener’ of ‘zorgverlener + persoon’ aangeven dat hij eigenaar is van de onderneming. Hij krijgt een AGB-code in zorgsoort 17 met als erkenning een verklaring dat hij eigenaar is van de gerelateerde onderneming. | Vektis |  | 2026-06-02 |  |  |  | We doen hiervoor eerst een uitvraag bij de zorgverzekeraars: 2026N14
AGB26031 | 2026-05-11 | on hold | CHT-NL certificaat | Wens om CHT-NL certificaat toe te voegen als erkenning voor handtherapie. | Zilveren Kruis | CHT-NL | 2026-05-13
AGB26032 | 2026-05-13 | Q4 | Kwalificatie 9109 Hernoemen | 9109 hernoemen naar ‘Verpleegkundigen’ in verband met KW016 en daarmee mogelijk maken om zorgverleners met kwalificatie 9100 en 9136 om te zetten naar deze kwalificatie. | Vektis |  | 2026-05-13
AGB26033 | 2026-05-13 | Q4 | ZZP-ers in de wijkverpleging | Benodigde erkenningen voor ZZP-ers in de wijkverpleging (4101) overzetten van zorgverleners (9109, 9110 en 9136) naar ondernemingkwalificatie 4101. | Vektis | KIWA en NEN HKZ | 2026-05-13
AGB26034 | 2026-05-13 | Q4 | Kwalificatie 9110 | Mogelijkheid onderzoeken om kwalificatie 9110 te hernoemen zodat er minder discussie is over de toepassing en daarmee de vereisten. | Vektis |  | 2026-05-13
AGB26035 | 2026-05-13 | Q3 | Gespecialiseerde verpleegkundigen diploma-erkenningen | Mogelijkheid onderzoeken om de diploma-erkenningen bij gespecialiseerde verpleegkundigen te vervangen door een registratie in een V&VN deelregister. | Vektis | V&VN | 2026-05-13
AGB26036 | 2026-05-07 | Q3 | BPGZ geen erkenningverlener meer | BPGZ-leden komen niet in aanmerking voor vergoeding, daarom beëindigen als erkenningverlener in het AGB-register. Daarmee vervalt ook kwalificatie 9039. | BPGZ | BPGZ
AGB26037 | 2026-04-21 | Q3 | NVAMG | Erkenningen en erkenning-kwalificatiecombinaties aanpassen naar situatie erkenningverlener | NVAMG | NVAMG
AGB26038 | 2026-06-07 | Q4 | Nieuwe BIG-beroepen | Nieuwe beroepen opgenomen in het BIG-register: Medisch Hulpverlener Acute Zorg (MHAZ) Klinische fysicus algemeen Klinische fysicus radiologie en nucleaire geneeskunde Klinische fysicus radiotherapie Klinische fysicus audiologie | BIG | BIG/NVKF |  |  |  |  | ZN gevraagd om te onderzoeken of de nieuw in BIG opgenomen beroepen ook als erkenningen in AGB moeten worden opgenomen.

## RfC Afgehandeld
[7 empty] | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 / 5
RfC nr. | Datum indiening RfC | Gewenste realisatie- datum | Onderwerp | Omschrijving | Naam organisatie / indiener | Erkenningverlener(s) | Registratie & Analyse | Beoordeling | Resultaat van beoordeling | Planning & uitvoering
AGB21001 | 2021-01-05 |  | Opnemen van SKIN register als erkenningverlener |  | ANBOS/SKIN register |  | Voltooid | 2021-02-09 | Toegewezen | Release 2 2021
AGB21002 | 2020-10-21 |  | Toevoegen erkenningverlener |  | MET Multidisciplinaire E.E.N. Therapeuten |  | 2021-01-21 | 2021-01-25 | Toegewezen | Release 2 2021
AGB21003 | 2020-11-11 |  | Opnemen van BSM de jong als erkenningverlener |  | BSM de Jong |  | 2021-01-25 | 2021-01-28 | Toegewezen | Release 2 2021
AGB21004 | 2020-11-24 |  | Erkenning voor de Huidprofesional bij 8904 Algemeen Schoonheidsspecialist |  | De Huidprofessional |  | Voltooid | Status sinds 09-02-2021 | Toegewezen | Release 2 2021
AGB21005 | 2021-01-13 | Release 2 2021 | Positieve gezondheid zorgverlener als erkenning opnemen in het AGB-register |  | Positieve gezondheid | BPGZ (0203) | Voltooid | Status sinds 09-02-2021 | Toegewezen | Release 2 2021
AGB21006 | 2021-02-12 |  | Wijzigen erkenningen zodat deze meer gespecificeerd zijn |  | NWP |  | Voltooid | Status sinds 24-03-2021 | Toegewezen | Release 2 2021
AGB21007 | 2021-04-07 |  | Licentie opnemen als (optionele) erkenning bij GLI-aanbieders |  | ZN |  | 2021-04-07 | 2022-06-29 | Toegewezen | Release 3 2022
AGB21008 | 2021-04-14 |  | Optionele erkenning van Provoet verwijderen uit AGB-register |  | Provoet/KRP |  | Voltooid | Status sinds 14-04-2021 | Toegewezen | Release 2 2021
AGB21009 | 2021-04-15 |  | Stichting ACoZo wil erkend worden als brancheorganisatie waarbij therapeuten rechtstreeks kunnen aansluiten. |  | ACoZo |  | 2021-04-19 | 2022-10-20 | Toegewezen | Release 4 2022
AGB21010 | 2021-04-19 |  | tandprotheticus - verklaring van vakbekwaamheid opnemen als erkenning |  | MinVWS |  | 2021-04-20 | 2021-06-10 | Toegewezen | Release 3 2021
AGB21011 | 2021-05-06 |  | Erkenning toevoegen voor 8406 |  | VBAG |  | voltooid | Voltooid | Toegewezen | Release 3 2021
AGB21012 | 2021-04-30 |  | Wtza |  | Vektis |  | Voltooid | 2021-08-01 | Toegewezen | Release 3 2021
AGB21013 | 2021-04-30 |  | Meldplicht en vergunningplicht |  | Vektis |  | Voltooid | Voltooid | Toegewezen | Release 3 2021
AGB21014 | 2021-04-28 |  | Erkenningen toevoegen |  | NAP |  | 2021-05-17 | 2022-05-02 | Toegewezen | Release 2 2022
AGB21015 | 2021-05-17 |  | Relaties ketenzorg |  | Vektis |  | 2021-05-17 | 2021-11-25 | Toegewezen | Release 1 2022
AGB21016 | 2021-06-02 |  | HKZ-certificaat zzp’ers in zorg en welzijn kwalificerend maken voor AGB-code |  | NEN |  | 2021-06-02 | 2021-11-17 | Toegewezen | Release 2 2022
AGB21018 | 2021-06-05 |  | Aansluiten erkenningstructuur BEN (echo's) |  | BEN |  | Voltooid | Voltooid | Toegewezen | Release 3 2021
AGB21019 | 2021-06-15 |  | Toevoegen erkenning |  | LVNT |  | Voltooid | Voltooid | Toegewezen | Release 3 2021
AGB21020 | 2021-06-21 |  | Toevoegen erkenning |  | VBAG |  | Voltooid | Voltooid | Toegewezen | Release 3 2021
AGB21021 | 2021-07-13 |  | Wijzigen KIWA-erkenningen |  | Vektis |  | voltooid | Voltooid | Toegewezen | Release 3 2021
AGB21022 | 2021-07-01 |  | Toevoegen Cranio Nederland als erkenningverlener |  | Vektis/ Cranio Nederland |  | ingetrokken
AGB21023 | 2021-07-06 |  | Nieuwe erkenningverlener |  | Solopartners |  | ingetrokken
AGB21024 | 2021-07-24 |  | Relatietype Volmachtgever Reisverzekering |  | CZ |  | 2021-08-02 | 2022-02-01 | Toegewezen | Release 1 2022
AGB21025 | 2021-07-20 |  | Toevoegen erkenning |  | LVNT |  | 2021-08-20 | 2021-11-09 | Toegewezen | Release 1 2022
AGB21026 | 2021-07-20 |  | Toevoegen erkenning |  | LVNT |  | ingetrokken |  | Toegewezen
AGB21027 | 2021-08-09 |  | Toevoegen erkenning |  | NFG |  | 2021-08-30 | 2021-11-09 | Toegewezen | Release 1 2022
AGB21028 | 2021-08-18 |  | Toevoegen erkenningverlener |  | NSV |  | ingetrokken |  | Toegewezen
AGB21029 | 2021-08-30 |  | Aansluiten erkenningstructuur VIT |  | VIT |  | Status sinds 30-08-2021 | 2021-11-09 | Toegewezen | Release 4 2021
AGB21030 | 2021-10-27 |  | Peridos als bron voor 4 echoscopie kwalificaties |  | Peridos |  | 2021-10-27 | 2021-11-10 | Toegewezen | Release 4 2021
AGB21031 | 2021-11-08 |  | Toevoegen erkenning Orthomoleculaire Geneeskunde |  | AVIG |  | 2021-11-12 | 2021-11-24 | Toegewezen | Release 1 2022
AGB21032 | 2021-11-08 |  | Toevoegen erkenning NVPA Haptotherapie |  | Zorg en Zekerheid ism NVPA |  | 2021-11-12 | 2022-05-19 | Toegewezen | Release 2 2022
AGB21034 | 2021-12-01 |  | LVNT Osteopathie erkenning toevoegen |  | LVNT |  | 2021-12-01 | 2022-06-28 | Toegewezen | Release 3 2022
AGB21035 | 2021-12-08 |  | Aparte kwalificatie voor monodisciplinaire GGZ instelling |  | iPractice |  | 2021-12-08 |  | Afgewezen
AGB21036 | 2021-12-22 |  | EVC procedure B34560 B Opleiding tot Verpleegkundige VVT als Erkenning Niveau 6 verpleegkundige |  | EVC Centrum Vigor |  | 2021-12-22 |  | Afgewezen
AGB21037 | 2021-12-22 |  | Peridos erkenningen ook op praktijkniveau |  | VGZ |  | ingetrokken
AGB21038 | 2021-12-22 |  | Peridos als optionele erkenning bij zorgsoorten 01, 03, 57, 84 en 91 |  | Peridos |  | 2021-12-22 | 2022-05-04 | Toegewezen | Release 2 2022
AGB22001 | 2022-01-05 |  | Terugdraaien RFC AGB21005 Positieve gezondheid |  | DSW |  | 2022-01-24 | on hold
AGB22002 | 2022-01-24 |  | Lidmaatschap van het kwaliteitsregister van de NVvTG als erkenning bij AGB code voor een klinisch technoloog |  | NVvTG |  | ingetrokken
AGB22003 | 2022-01-26 |  | BIG erkenning orthopedagoog-generalist voor kwalificatie 9417 orthopedagoog |  | Vektis |  | 2022-01-26 | 2022-02-10 | Toegewezen | Release 1 2022
AGB22004 | 2022-01-26 | zsm | Nieuwe kwalificatie voor SPV’ers in zorgsoort 91 verpleegkundigen |  | ZN |  | 2022-01-26 | 2022-02-07 | Toegewezen | Release 1 2022
AGB22005 | 2022-01-31 | Release 3 2022 | Kraamverzorgenden opnemen in AGB |  | Zilveren Kruis | KCKZ (0460) | Voltooid | Voltooid | Toegewezen | Release 3 2022
AGB22006 | 2022-02-22 | zsm | Toevoegen Systeemtherapeut NVRG aan AGB |  | NVRG |  | 2022-03-17 | 2022-10-24 | Afgewezen | Nvt
AGB22007 | 2022-03-08 | zsm | Toevoegen Toegepast psycholoog NBTP aan AGB |  | NBTP |  | ingetrokken
AGB22008 | 2022-03-08 | zsm | Toevoegen van Big-erkenningen bij Gespecialiseerd Verpleegkundigen |  |  |  | ingetrokken
AGB22009 | 2022-05-02 | zsm | Vaktherapie van zorgsoort 90 verplaatsen naar zorgsoort 94 |  | FVB |  | ingetrokken
AGB22010 | 2022-05-02 | zsm | kwaliteitsregister KABIZ als vereiste |  | BLCN |  | ingetrokken | notitie geworden | n.v.t. | Release 2 2022
AGB22011 | 2022-05-02 | zsm | Nieuwe kwalficatie voor reisverzekeraars |  | Zilveren Kruis |  | 2022-05-02 | 2022-05-10 | Toegewezen | Release 2 2022
AGB22012 | 2022-04-21 | zsm | Uitfaseren contactpersonen uit XML dataset |  | Vektis |  | 2022-05-03 | Voltooid | Toegewezen | Release 3 2022
AGB22014 | 2022-06-27 | zsm | ZorgaanbiederCodelijst tbv MITZ |  | ZN |  | 2022-06-28 | Voltooid | Toegewezen
AGB22015 | 2022-07-21 | Release 4 2022 | BIG-erkenningen voor Artsen Maatschappij en gezondheid/KNMG |  | Vektis | KNMG (0279) | Voltooid | Voltooid | Toegewezen | Release 4 2022
AGB22016 | 2022-07-21 | Release 3 2022 | Kwalificatie 0600 |  | Vektis |  | 2022-07-21 | 2022-07-27 | Toegewezen | Release 3 2022
AGB22017 | 2022-07-25 | Release 3 2022 | NVH optionele erkenning bij 9013 |  | Vektis |  | 2022-07-25 | 2022-07-27 | Toegewezen | Release 3 2022
AGB22019 | 2022-08-15 | Release 4 2022 | KNMG |  | Vektis | KNMG (0279) | Voltooid | Voltooid | Toegewezen | Release 4 2022
AGB22020 | 2022-08-15 | Release 4 2022 | Ontheffing KvK |  | Vektis |  | 2022-08-15 | 2022-10-26 | Toegewezen | Release 4 2022
AGB22021 | 2022-08-15 |  | Afsluiten kwalificatie 5300 en 4800 |  | Vektis |  | ingetrokken
AGB22022 | 2022-08-22 | Release 4 2022 | Erkenningen kwalificatie 0508 aanpassen |  | Vektis |  | 2022-08-24 | 2022-10-12 | Toegewezen | Release 4 2022
AGB22023 | 2022-09-13 | Release 4 2022 | V&VN |  | Vektis |  | ingetrokken
AGB22025 | 2022-09-21 | 44865 | Aanpassen API output |  | ROS Friesland |  | 2022-10-04 | 2023-02-21 | Afgewezen
AGB22026 | 2022-10-24 | Release 4 2022 | Toevoegen nieuw deelregister KNOV in AGB |  | KNOV |  | 2022-10-24 | 2022-10-31 | Toegewezen | Release 4 2022
AGB22027 | 2022-10-10 | Release 4 2022 | Vaktherapeuten in AGB |  | Vektis |  | 2022-10-25 | Voltooid | Toegewezen | Release 1 2023
AGB22028 | 2022-10-25 | Release 4 2022 | Kwaliteitsstatuut versie 3 |  | Vektis |  | 2022-10-25 | 2022-10-31 | Toegewezen | Release 4 2022
AGB22029 | 2022-10-25 | Release 4 2022 | BEN optionele erkenningen |  | Vektis |  | 2022-10-25 | 2022-10-31 | Toegewezen | Release 4 2022
AGB22030 | 2022-10-10 | z.s.m. | Vaktherapeuten in AGB, diploma-erkenning |  | GGZ Nederland |  | 2022-10-25 | 2023-01-26 | Afgewezen
AGB22031 | 2022-10-10 | z.s.m. | Toevoegen kwalificatieverbijzonderingen in zorgsoort 94, 91 en 90 ivm invoering ZPM |  | Zilveren Kruis |  | 2022-10-26 | 2023-01-26 | Toegewezen | Release 1 2023
AGB22032 | 2022-12-21 | z.s.m. | Kwaliteitsstatuut GGZ koppelen aan kwalificaties 9417 en 9116 zorgverleners |  | Vektis |  | 2022-12-21 | Voltooid | Toegewezen | Release 1 2023
AGB23001 | 2022-12-14 | z.s.m. | Toevoegen erkenning TX Keur in AGB |  | Zilveren Kruis |  | 2023-01-02 | 2023-03-30 | Toegewezen | Release 2 2023
AGB23002 | 2022-12-22 | z.s.m. | Erkenning centra zeldzame aandoeningen |  | Zorgverzekeraars Nederland |  | 2023-01-02 | 2023-01-16 | Toegewezen | Release 1 2023
AGB23003 | 2022-12-23 | Release 2 2023 | Registratie waarnemend huisartsen |  | Zorgverzekeraars Nederland |  | 2023-01-09 | 2023-04-20 | Toegewezen | Release 2 2023
AGB23004 | 2023-02-28 | z.s.m. | Erkenningen Huidpro opnemen in AGB |  | Huidpro |  | 2023-02-28 | 2023-04-18 | Toegewezen | Release 2 2023
AGB23005 | 2023-03-01 | Release 2 2023 | Zorgsoort 07 Oefentherapeuten |  | Vektis |  | 2023-03-02 | 2023-03-23 | Toegewezen | Release 2 2023
AGB23006 | 2023-03-06 | Release 2 2023 | Zorgsoort 26 Podotherapeuten |  | Vektis |  | 2023-03-06 | 2023-04-24 | Toegewezen | Release 2 2023
AGB23007 | 2023-03-06 | z.s.m. | Zorgsoort 44 Optometristen en Orthoptisten |  | Vektis |  | 2023-03-06 | 2023-04-11 | Toegewezen | Release 2 2023
AGB23008 | 2023-04-03 | Release 2 2023 | Herziening codelijst AGB009 RedenEinde |  | Vektis |  | 2023-03-13 |  | Toegewezen | Release 2 2023
AGB23009 | 2023-02-28 | Release 4 2023 | Uitfaseren faxnummers |  | VZVZ |  | 2023-03-09 | 2023-11-23 | Toegewezen | Release 1 2024
AGB23010 | 2023-03-09 | Release 3 2023 | Zorgsoort 24 Diëtisten |  | Vektis |  | 2023-03-09 | 2023-08-02 | Toegewezen | Release 3 2023
AGB23011 | 2023-03-16 | Release 4 2023 | Erkenningen SEMH updaten |  | SEMH | SEMH (0409) | Voltooid | voltooid | Toegewezen | Release 2 2024
AGB23012 | 2023-03-21 | Release 2 2023 | Erkenningen FZ toevoegen |  | DJI |  | 2023-03-21 | 2023-04-06 | Toegewezen | Release 2 2023
AGB23013 | 2023-03-29 | Release 2 2023 | Zorgsoort 88 Ergotherapeuten |  | Vektis |  | 2023-03-29 | 2023-04-24 | Toegewezen | Release 2 2023
AGB23014 | 2023-04-11 | Release 2 2023 | Erkenningtype soort zelfverklaard toevoegen (nodig voor technische implementatie RFC AGB23003 Waarnemend huisartsen) |  | Vektis |  | 2023-04-11 | 2023-04-20 | Toegewezen | Release 2 2023
AGB23016 | 2023-05-01 | Release 1 2025 | Kwalificatie 8429 Klinisch fysicus audioloog |  | Vektis | NVKF (0361) OKF (0414) | 2024-10-29 | 2024-12-10 | Toegewezen | Release 1 2025
AGB23017 | 2023-06-07 | nnb | KP diplomaregistratie erkenningen beëindigen |  | Vektis |  | 07/06/2023 Vervallen, opgesplitst per zorgsoort |  | ingetrokken
AGB23018 | 2023-04-19 | Release 3 2023 | Jeugdverpleegkundige |  | VGZ |  | 2023-06-15 | 2023-07-31 | Toegewezen | Release 3 2023
AGB23019 | 2023-04-19 | Release 3 2023 | Kinderleefstijlcoach |  | VGZ | KABIZ (0287) | Voltooid | Voltooid | Toegewezen | Release 3 2023
AGB23020 | 2023-06-15 | Release 4 2023 | Bijzondere tandheelkunde instelling |  | Vektis |  | Samengevoegd met AGB24014 |  | ingetrokken
AGB23021 | 2023-06-15 | Release 3 2023 | Niet bestaande KP-erkenningen |  | Vektis |  | 2023-06-15 | 2023-07-10 | Toegewezen | Release 3 2023
AGB23022 | 2023-06-27 |  | Enkele erkenning voor psychosociaal zorgverlener |  | NVPA |  | 2023-06-27 | 2023-07-26 | Afgewezen Niet unaniem akkoord bevonden door AcW
AGB23023 | 2023-06-01 | Release 3 2023 | Fusie van NVAP en BPHA naar NVAGP |  | NVAGP (beroepsvereniging) | NVAZ (0338) (koepel die de wijzigingen beheerd voor de beroepsverenigingen) | Voltooid | voltooid | Toegewezen | Release 3 2023
AGB23024 | 2023-07-24 | Release 1 2024 | Beëindigen RBCZ-erkenning |  | RBCZ/Vektis |  | 2023-07-24 | 2024-01-17 | Toegewezen | Release 2 2024
AGB23025 | 2023-07-24 | Release 4 2023 | Uitsplitsen FVB erkenning voor vaktherapie in het ZPM |  | FVB/Vektis | FVB (0240) | Voltooid | voltooid | Toegewezen | Release 4 2023
AGB23026 | 2023-07-24 | Release 3 2023 | Erkenningverlener voor Tandartsen, mondziekten en kaakchirurgie, implantologie |  | NVOI |  | 2023-07-24 | 2023-08-02 | Toegewezen | Release 3 2023
AGB23027 | 2023-06-01 | Release 4 2023 | Zorgsoort huidtherapie |  | Vektis |  | 2023-10-25 | 2023-11-15 | Afgewezen
AGB23028 | 2023-06-01 | Release 4 2023 | Zorgsoort podotherapie |  | Vektis |  | 2023-09-14 | 2023-11-06 | Afgewezen
AGB23029 | 2023-08-09 | Release 1 2024 | Nieuwe erkenning Chronisch ZorgNet |  | Chronisch ZorgNet |  | 2024-01-04 | 2024-01-09 | Toegewezen | Release 1 2024
AGB23030 | 2023-09-05 | Release 4 2023 | CenteringZorg |  | ZN |  | 2023-10-12 | 2023-11-06 | Toegewezen | Release 4 2023
AGB23031 | 2023-09-05 | Release 4 2023 | SEO bij ondernemingen |  | VGZ |  | 2023-10-04 | 2023-11-02 | Toegewezen | Release 3 2023
AGB23032 | 2023-09-20 | Release 1 2024 | GLI X-Fit en KDO |  | DSW |  | 2024-01-11 |  | Toegewezen
AGB23033 | 2023-11-10 | z.s.m. | informeren relatieloze zorgverleners en ondernemingen voor beëindiging |  | Vektis |  | Voltooid | 2023-12-01 | Toegewezen | Release in reguliere sprint Q1
AGB23034 | 2023-12-25 | z.s.m. | SEH-artsen in BIG-register |  | Vektis |  | 2024-01-04 | 2024-02-08 | Toegewezen | Release 1 2024
AGB23035 | 2023-10-03 | z.s.m. | Kiwa-erkenningen bij zorgsoort 33 en 94 |  | Kiwa |  | 2024-07-25 | 2024-08-01 | Toegewezen | Release 3 2024
AGB23036 | 2023-12-22 | 2024 | Reden einde bij zorgverbod |  | Vektis |  | 2024-03-14 | 2024-06-04 | Toegewezen | Release 3 2024
AGB24001 | 2024-01-10 | z.s.m. | Vervolg SEO bij ondernemingen |  | VGZ |  | 2024-01-10 | 2024-02-07 | Toegewezen | Release 1 2024
AGB24002 | 2024-01-17 | 2024 | Aansluiten MBOG op AGB |  | MBOG |  | Voltooid | voltooid | Toegewezen | Release 2 2024
AGB24003 | 2024-01-26 | Release 1 2025 | Uitfaseren codelijst NAM40 |  | Vektis | n.v.t. | Voltooid | 2024-10-01 | Toegewezen | Release 1 2025
AGB24004 | 2024-01-17 | Release 2 2024 | Anbos Ontharen met licht |  | ANBOS |  | Voltooid | voltooid | Toegewezen | Release 2 2024
AGB24005 | 2024-03-13 | z.s.m. | Kwalificaties ergotherapie |  | ZK |  | 2024-04-09 | voltooid | Toegewezen | Release 2 2024
AGB24006 | 2024-03-11 | z.s.m. | Valpreventie bij fysiotherapeuten KNGF |  | VGZ |  | 2024-04-19 | 2024-05-25 | Toegewezen | Release 3 2024
AGB24007 | 2024-01-04 | Release 1 2026 | Extra keuze geslacht in aanvraagformulier |  | Vektis | n.v.t. | 25/04/2024 ON HOLD |  | ingetrokken
AGB24008 | 2024-04-11 | z.s.m. | KIWA niveau 6 indicatiestelling |  | CZ |  | 2024-07-08 | 2024-07-29 | Toegewezen | Release 3 2024
AGB24010 | 2024-03-12 | Release 3 2024 | VVM en SMR Mindfulness |  | ZK/VMBN | VVM (0468) SMR(VMBN) (0469) | 2024-06-11 | 2024-06-18 | Toegewezen | Release 3 2024
AGB24011 | 2024-04-09 | Release 2 2024 | Overbrugging Parkinsonnet |  | ZN | ParkinsonNet (0379) | 2024-06-06 | 2024-07-04 | Toegewezen | Release 3 2024
AGB24012 | 2024-05-23 | Release 1 2025 | STZ register Topklinische ziekenhuizen erkenningen |  | STZ | STZ (nieuw) | 02/07/2024 04/12/2024 RfC ingetrokken i.v.m. geen reactie |  | ingetrokken
AGB24013 | 2024-01-29 | Release 3 2024 | KNMG Forensisch Arts |  | GGD Drenthe/FMG | KNMG (0279) | 2024-07-03 | 2024-07-31 | Toegewezen | Release 3 2024
AGB24014 | 2024-03-28 | Release 4 2024 | Zorgsoort 38 |  | ZK/ONVZ | ZN (0453) | 2024-07-17 | 2024-09-19 | Toegewezen | Release 4 2024
AGB24015 | 2024-02-20 |  | Kwaliteitsstatuut GGZ 3,0 |  | DSW |  | 16/09/2024 ON HOLD
AGB24016 | 2023-11-20 | Release 4 2024 | Gevestigd apothekers/apotheekhoudend huisarts |  | DSW |  | 23/09/2024 ingetrokken |  | ingetrokken
AGB24017 | 2023-12-19 | Release 1 2025 | KNMG ZVL Buitenland niet in BIG |  | KNMG | KNMG (0279) | 9-10-2024 |  | ingetrokken |  | Geen reactie meer van indiener
AGB24018 | 2024-09-16 | Release 4 2024 | NVAZ |  | NVAZ | NVAZ (0338) | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Toegewezen | Release 4 2024
AGB24019 | 2024-04-25 | Release 4 2024 | Zorgsoort 76 NUVO |  | Vektis | NUVO (0329) | 2024-10-16 | 2024-10-24 | Toegewezen | Release 4 2024
AGB24020 | 2024-08-26 | Release 4 2024 | Zorgsoort 76 Aanvullende wijzigingen |  | Vektis/SEMH | SEMH (0409) NEFEMED, SVGB en QAEH | 2024-10-21 | 2024-10-24 | Toegewezen | Release 4 2024
AGB24023 | 2024-07-05 |  | BIG wijzigingen GGZ |  | VWS |  | ingetrokken
AGB24024 | 2024-08-09 | nnb | Afschaffen locatiecodes |  | Vektis (KAC) | n.v.t. |  |  | ingetrokken
AGB24026 | 2024-09-19 | Release 4 2024 | Valpreventie naamswijziging |  | ZN |  | notitie geworden | n.v.t. | n.v.t. | Release 4 2024
AGB24028 | 2024-10-08 | Release 1 2025 | KNGF Reumatoïde en Artritis (nieuwe kwalificaties fysiotherapie) |  | ZN | KNGF (0276) | 2025-03-10 | 2025-04-07 | Toegewezen | Release 2 2025
AGB24029 | 2025-07-11 | Release 3 2025 | Naamwijziging erkenning WDTM |  | KIWA | WDTM | 2025-05-13 | 2025-06-27 | Notitie ivm naamswijziging | Release 3 2025
AGB24030 | 2024-10-15 | Release nnb | Zorgsoort 76 SEMH Contractpartners |  | Vektis | SEMH (0409) | 17/02/2025 ingetrokken |  | ingetrokken
AGB24031 | 2025-02-10 | Release 3 2025 | VIV en NVST fuseren met FAGT |  | FAGT | FAGT | 2025-03-20 | 2025-04-25 | Toegewezen | Release 2 2025
AGB24032 |  | Release nnb | Nza erkenningen beëindigen |  | Vektis |  |  |  | ingetrokken
AGB24034 | 2024-11-25 | Release 1 2025 | SKF nieuwe erkenningen |  | Stichting Keurmerk Fysiotherapie | SKF | 2025-03-10 | 2025-04-07 | Toegewezen | Release 2 2025
AGB24035 | 2024-12-10 | Release 1 2025 | Opheffing SBLP |  | SBLP | SBLP (0404)/VIT(0436) | 2025-02-18 | 2025-03-20 | Toegewezen | Release 2 2025
AGB24036 | 2024-12-11 | Release 2 2025 | Aanpassing indeling CAM-veld |  | RBCZ |  | 17/02/2025 worden aparte RFC's |  | ingetrokken
AGB24037 | 2024-12-17 | Release 1 2025 | NVECP fuseert tot VIT |  | NVECP en VIT | NVECP en VIT | 2025-02-04 | 2025-02-05 | Toegewezen | Release 1 2025
AGB25001 | 2025-01-23 |  | Fusie WAVAN en NAAV |  | WAVAN en NAAV | NAAV | 2025-04-16 |  | Toegewezen | Release 4 2025
AGB25003 | 2025-02-24 | Release 2 2025 | Uitfaseren adrestypen 3,4 en 5 |  | Vektis |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Toegewezen | Release 2 2025
AGB25005 | 2025-03-17 | Release 4 2025 | Duikerarts v3.0 |  | Ned. Ver. Duikgeneesk. | NVD | 2025-06-16 |  | Toegewezen | Release 4 2025
AGB25006 | 2025-03-17 | Release nnb | kwaliteitsstatuut 4.0 |  | ZN | GGZ Kwaliteitsstatuut | 2025-03-25 | 2025-04-24 | Toegewezen | Release 2 2025
AGB25007 | 2025-03-17 | Release nnb | SGZ (dubbele kwalificatie) |  | Vektis | SGZ | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Notitie geworden | Release 2 2025
AGB25009 | 2025-03-17 | Release 3 2025 | NVPMKT (dubbele kwalificatie) |  | Vektis | NVPMKT | 2025-04-28 | Herziene versie uitgestuurd 03-06-2025. 28-4-2025 | Toegewezen | Release 3 2025
AGB25010 | 2025-03-17 | Release 3 2025 | NBVH (dubbele kwalficatie) |  | Vektis | NBVH | 2025-06-03 | naar AcW 06-06-2025 | Toegewezen | Release 3 2025
AGB25011 | 2025-03-17 | Release 4 2025 | NVET (dubbele kwalificatie) |  | Vektis | NVET | 2025-04-15 | 2025-05-26 | Toegewezen | Release 4 2025
AGB25012 | 2025-03-17 | Release 3 2025 | VT (dubbele kwalificatie) |  | Vektis | VT | 2025-05-26 | naar AcW 03-06-2025 | Toegewezen | Release 3 2025
AGB25013 | 2025-06-06 | Release 3 2025 | BvZB (nu BLZ) dubbele kwalificatie |  | BvZB (nu BLZ)/Vektis | BVzB | 2025-06-04 | 2025-06-27 | Toegewezen | Release 3 2025
AGB25014 | 2025-03-17 | Release 4 2025 | ABVC (dubbele kwalificatie) |  | Vektis | ABVC | 2025-07-11 | 2025-08-15 | Toegewezen | Release 4 2025
AGB25017 | 2025-03-17 | Release nnb | LVPW (dubbele kwalificatie) |  | Vektis | LVPW |  |  | Toegewezen | Release 3 2025
AGB25018 | 2025-07-15 | Release 3 2025 | Beëindigen NVF als erkenningverlener |  | NVF/Vektis | NVF | 2025-07-15 | 2025-08-05 | Toegewezen | Release 3 2025
AGB25019 | 2025-03-17 | Release 4 2025 | NVAGT (dubbele kwalificatie) |  | Vektis | NVAGT | 2025-07-01 | 2025-08-15 | Toegewezen | Release 4 2025
AGB25027 | 2025-03-24 |  | Aanpassing COD016 |  | Nictiz |  | Afgewezen
AGB25028 | 2025-04-28 | Release 4 2025 | KNOV aantekeningen |  | KNOV | KNOV | 2025-10-06 | 2025-10-23 | Toegewezen | Release 4 2025
AGB25029 | 2025-07-08 | Release 3 2025 | KP valpreventie en RA |  | Kwaliteitsregister Paramedici | KP | 2025-06-12 | 2025-07-29 | Toegewezen | Release 3 2025
AGB25031 | 2025-05-26 | Release 3 2025 | nieuwe erkenning WBMV |  | Vektis | Min.v. VWS | ingetrokken |  | ingetrokken
AGB25032 | 2025-06-26 | Release 3 2025 | SKF Axiale spondyloartritis |  | Stichting Keurmerk Fysiotherapie | SKF | 2025-06-18 | 2025-07-17 | Toegewezen | Release 3 2025
AGB25034 | 2025-06-16 |  | Nieuwe kwalificatie alarmcentrales |  | Allianz |  | Afgewezen |  |  |  | Bleek om een AGB-code te gaan, geen RfC
AGB25035 | 2025-06-24 | z.s.m. | Nieuwe zorgsoort preventieve zorg |  | Vektis |  | Vervallen
AGB25039 | 2025-07-28 | Release 4 2025 | Erkenningen SEMH |  | SEMH en ZN | SEMH | 2025-09-16 | 2025-10-23 | Toegewezen | Release 4 2025
AGB25046 | 2025-09-30 | Release 4 2025 | KP Ouderenergotherapie |  | KP | KP | 2025-09-16 | 2025-08-15 | Toegewezen | Release 4 2025
AGB25048 | 2025-10-27 |  | Platform CGZ (voorheen FAGT) aanvullende wijzigingen |  | Vektis i.s.m. FAGT | Platform CGZ | 2025-10-27 |  | Toegewezen | Release 4 2025
AGB25023 | jaarlijkse actie | Release 2 2026 | Afsluiten erkenningverleners die niet meer bestaan/wijzigingen bijhouden in AGB |  | Vektis | nog niet bekend |  | 01-04-2026 |  |  | Opgepakt als RfC AGB26006
AGB24025 | 2024-08-09 |  | Zorgsoort 91/kwalificatie 9100 Wijkverpleging en verpleegkundigen |  | Vektis (KAC) |  |  |  | ingetrokken |  | Dit pakken we op termijn op in het grotere geheel van zorgsoort 91
AGB25038 | 2025-06-27 |  | Basiskwalificatie Schoonheidsspecialisten |  | Vektis | ANBOS, Huidpro, SKIN |  |  | Ingetrokken
AGB25041 | 2025-09-29 |  | Telefoonnummer zonder koppelteken |  | Vektis |  |  | 30-01-2026 | Toegewezen | Uitgevoerd
AGB24027 | 2024-10-02 |  | Nieuwe kwalificatie geboortecentra |  | VGZ |  | 2025-03-20 |  | Ingetrokken
AGB25021 | 2025-04-14 | Cloudgang | Uitgesteld beëindigen bij einddatum erkenning in de toekomst |  | Vektis |  | 2025-04-14 |  | Toegewezen | Cloudgang AGB
AGB25022 | 2025-04-15 | Cloudgang | Bewaartermijnen |  | Vektis |  | 2025-04-15 |  | Toegewezen | Cloudgang AGB
AGB25015 | 2025-03-17 |  | BATC (dubbele kwalificatie) |  | Vektis | BATC |  |  | Toegewezen | Release 1 2026
AGB25016 | 2025-03-17 |  | BER (dubbele kwalificatie) |  | Vektis | BER |  |  | Toegewezen | Release 1 2026
AGB25026 | 2025-04-17 | Release 1 2026 | Kwaliteitshuis Fysiotherapie Praktijkregister en Keurmerk Fysiotherapie Praktijkregister |  | KNGF en SKF | KRF en SKF |  |  | Toegewezen | Release 1 2026
AGB25044 | 2025-09-29 | Release 1 2026 | SBI-codes als erkenningtype |  | Vektis | KvK |  |  | Toegewezen | Release 1 2026
AGB25047 | 2025-10-23 | Release 1 2026 | KNOV nieuwe kwalificatie basisechoscopie |  | KNOV | KNOV en BEN |  |  | Toegewezen | Release 1 2026
AGB25049 | 2025-11-03 | Release 1 2026 | Werkrelatie verplicht of optioneel |  | Vektis |  |  |  | Toegewezen | Release 1 2026
AGB25051 | 2025-11-11 | Release 1 2026 | Nieuwe kwalificatie Centrale Zorgverlener |  | ZN | BLCN, BPSW, KNGF, NVD, NVKF, VVOCM, V&VN |  |  | Toegewezen | Release 1 2026 | Wijziging gaat 1 februari 2026 in
AGB25052 | 2025-11-11 | Release 1 2026 | Nieuwe kwalificatie Kinderleefstijlcoach |  | ZN | BLCN, BPSW, KNGF, NVD, NVKF, VVOCM, YCND |  |  | Toegewezen | Release 1 2026 | Wijziging gaat 1 februari 2026 in
AGB25055 | 2025-11-17 | Release 1 2026 | KP diplomaregister wordt DCP website |  | KP | KP/DCP |  |  | Toegewezen | Release 1 2026 | Wijziging gaat 1 juli 2026 in
AGB26003 | 2026-01-13 | Release 2 2026 | Kwalificaties zorgpartijtype specifiek deel 2 |  | Vektis |  | Ingetrokken |  |  |  | Afgesplitst van RfC AGB25050. Bij 2e uitwerking daarvan toch besloten om alle kwalificaties in 1 keer om te zetten.
AGB24033 | 2024-11-06 |  | kPNI |  | kPNI | kPNI | Afgewezen |  |  |  | Er zijn geen zorgverzekeraars die dit verzoek ondersteunen.
AGB24022 (on hold) | 2023-11-07 |  | Jeugd & gezinswerker en Pedagogisch adviseur |  | ZN |  | 2025-01-24 | Ingetrokken |  |  | Ingetrokken ivm ontbreken erkenningverleners
AGB25033 | 2025-06-06 | on hold | kwaliteitsstatuut op zvl-niveau |  | DSW | GGZ Kwaliteitsstatuut | Afgewezen |  |  |  | Wordt opgelost met RfC AGB26020
AGB25002 | 2025-01-29 | Release 2 2026 | Nieuwe erkenning NVHT: CHT-NL Handtherapeut |  | VGZ | NVHT | Afgewezen |  |  |  | Erkenningverlener wil geen erkenningverlener zijn
AGB25053 | 2025-11-03 | Release 2 2026 | Nieuwe kwalificatie Systeemtherapeut |  | NVRG | NVRG | 2026-03-10 | Afgewezen |  |  | ZN geeft aan dat een AGB-code voor systeemtherapeuten niet nodig is, omdat dit met een code in het ZPM is opgelost
AGB25054 | 2025-11-19 | Release 2 2026 | Wijziging kwalificaties pedicures |  | Stipezo | Stipezo |  | Afgewezen |  |  | Meerdere zorgverzekeraars geven aan geen reden te zien om de afspraken hieromtrend te herzien.
AGB24009 | 2024-04-25 |  | Zorgsoort 76 StAr | Erkenningen toevoegen om de set aan erkenningen bij de kwalificaties waar StAr kwalificerend voor is, uniek te maken. | Vektis | StAr (0402) | 2024-10-16 | Ingetrokken |  |  | Deze is ingetrokken omdat zorgsoort 76 herzien wordt en er alleen een basiskwalificatie over blijft. Daardoor is de wijziging niet meer nodig.
AGB25045 | 2025-09-16 | on hold | Herindeling CAM-veld | Consistentie en transparantie t.a.v. de registratie in het declaratieverkeer, voor alle partijen in het complementaire veld. | RBCZ | Alle erkenningverleners CAM-veld | 2025-09-16 | Ingetrokken |  |  | RBCZ i.s.m Zilveren Kruis en VGZ. We wachten op indiening van het uitgewerkte voorstel zodat wij hier de analyse op kunnen doen.
AGB26017 | 2026-03-17 | on hold | Herstructurering Erkenningen MBOG | Herstructurering bestaande erkenningen: van specialisaties naar beroepen | MBOG | MBOG |  | Afgewezen |  |  | In overleg met zorgverzekeraars
AGB26018 | 2026-03-17 | afgewezen | Nieuw Kwalificatietype MBOG | MBOG nieuwe kwalificatie Integrale geneeskunde binnen zorgsoort 90 | MBOG | MBOG |  |  |  |  | In overleg met zorgverzekeraars
AGB24038 | 2024-12-15 | Release 2 2026 | Stoppen met roken zorgverlener | Nieuwe erkenning en kwalificatie voor Stoppen met Roken coaches | KABIZ | KABIZ | 2025-06-17 | 06-05-2026 | Toegewezen | Release 2 2026
AGB25004 | 2025-02-24 | Release 2 2026 | SKJ (dubbele kwalificatie) | Nieuwe erkenningen voor SKJ om de erkenning per kwalificatie uniek te maken. | Vektis i.s.m. SKJ | SKJ (0411) | 2025-05-01 | 2026-04-22 | Toegewezen | Release 2 2026 | SKJ wil geen erkenningverlener zijn voor het AGB-register. Besloten om de RfC wel verder uit te werken omdat het dubbele kwalificatie betreft en we hier last van hebben in de Cloudgang
AGB25008 | 2025-03-17 | Release 2 2026 | Zhong (dubbele kwalificatie) | Een erkenning van een specifiek erkenningtype van Zhong leidt tot een specifiek kwalificatietype. Dit is nu nog niet het geval. | Vektis | Zhong | 2025-03-21 | 06-05-2026 | Toegewezen | Release 2 2026
AGB25050 | 2025-11-03 | Release 2 2026 | Kwalificatietypen zorgpartijtype specifiek v2 | Kwalificatietypen zorgpartijtype specifiek maken, dus of voor zorgverleners, of voor ondernemingen en verstigingen. | Vektis |  |  | 30-04-2026 | Toegewezen | Release 2 2026 | wijziging gaat in per 01-10-2026
AGB26001 | 2026-01-05 | Release 2 2026 | WTZa meld- en vergunningsplicht | meldplicht en vergunningplicht daar waar het nu een verplichte erkenning is aanpassen naar conditioneel, zodat dit aansluit bij de werkelijkheid waarin uitzonderingssituaties bestaan. En erkenningen toevoegen voor ontheffing | Vektis | Centraal informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg |  | 26-03-2026 | toegewezen | Release 2 2026 | Wijziging wordt 09 juni doorgevoerd, startdatum erkenningtypes is 01-01-2022
AGB26002 | 2026-01-05 | Release 2 2026 | AxSpa oefentherapie | Nieuwe erkenning + kwalificatie voor AxSpA oefentherapeuten | KP | KP |  | 09-04-2026 | toegewezen | release 2 2026 | wijziging wordt 09 juni doorgevoerd, startdatum van erkenning en kwalificatie 01-01-2026
AGB26006 | 2023-05-02 | Release 2 2026 | Afsluiten inactieve erkenningverleners | Erkenningverleners die niet langer actief zijn of geen leden meer registreren een einddatum geven in het AGB-register | Vektis | zie RFC |  | 01-04-2026 | toegewezen | Release 2 2026 | Wijziging gaat 10 juni in.
AGB26011 | 2023-05-02 | Release 2 2026 | Afsluiten inactieve erkenningtypen | Erkenningtypen die niet langer actief zijn of waaraan geen leden meer geregistreerd zijn, krijgen een einddatum in het AGB-register | Vektis | zie RFC | 2026-03-06 | 03-04-2026 | Toegewezen | Release 2 2026 | Wijziging gaat 10 juni in.
AGB26019 | 2026-03-19 | Release 2 2026 | NIeuwe Kwalificatie RESV | nieuwe kwalificatie voor regionale samenwerkingsverbanden | ZN | ZN | 2026-04-14 | 13-05-2026 | toegewezen | Release 2 2026
AGB26020 | 2026-03-20 | Release 2 2026 | Kwaliteitsstatuut GGZ nieuwe wijze van registratie | verzoek om het kwaliteitsstatuut GGZ rechtstreeks als erkenning vast te leggen bij ondernemingen. Wijziging is daarbij ook dat erkenning niet meer gekoppeld wordt aan de persoonlijke AGB-code van de regiebehandelaar, maar ook aan de onderneming waar deze regiebehandelaar werkzaam is | LWKS |  | 2026-03-18 | 2026-05-15 | toegewezen | Release 2 2026 | wijziging gaat in per 01-01-2027, wordt al wel toegevoegd op 10-06-2026 ivm overgangsperiode
AGB26025 | 2026-04-02 | Release 2 2026 | VerloskundigeSamenwerkingsVerbanden | Voor de regionale samenwerkingsverbanden zijn in verschillende regio’s VerloskundigeSamenwerkingsVerbanden opgezet om de samenwerking in de geboortezorg te versterken. Gewenste situatie: Een aparte kwalificatie in 5300 reeks voor de VSV. Onder deze kwalificaties kunnen dan de individuele ondernemingen van zorgaanbieders geregistreerd worden. | ZN | ZN | 2026-04-14 | 2026-05-13 | toegewezen | Release 2 2026